## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 63
PISO | 14 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1402 | FECHA REV: | 2014-09-30
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
| Cubierta | Mejorar pulido en canto | Por lado encimera y lavaplatos | (en blanco)
| Muebles | Repisa superior con piquete por orilla izquierda | Mueble aereo entre campana y lavaplatos | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Falta fijar horno | N/A | (en blanco)
| Extraccion | Frente de campana con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Alfombra | Manchada | Varios sectores | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Dañado | Esquina suroriente, parte inferior | (en blanco)
|  | Mejorar union | Por esquina, sobre puerta acceso | (en blanco)
| Pintura | Mejorar en kit puerta | Por lado de quincalleria | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en marco de puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
|  | Mejorar | Ventana | (en blanco)
Estar | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Englobado | Por esquina surponiente | (en blanco)
| Pintura | Transparente en cornizas | General | (en blanco)
| Ventana | Hoja con rayas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Marco de aluminio con rayas | Por pierna izquierda | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
|  |  | En g.polvos | (en blanco)
W.closet | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar uniones | Por esquinas | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | General | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cielo | Varios sectores | (en blanco)
|  | Manchada | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Manchada en cielo | Varios sectores | (en blanco)
| Kit puerta | Marco con piquetes | Sobre bisagra superior | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar junquillo encuentro con muro | Por lado de repisas | (en blanco)
Hall acceso | Papel mural | Manchado | Por canto de mocheta acceso | (en blanco)
|  | Manchado | Sobre puertas de acceso y closet | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | Por marco de puerta | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido por canteria de hoja puerta | Por cara interior | (en blanco)
|  | Falta recorrido en cielo | Por esquinas | (en blanco)
| Kit puerta | Con piquetes | Por lado de biasgras | (en blanco)
| Muebles | Marco de closet con piquetes | Por varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
|  | Mejorar | Interior closet | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Falta remate | Entre pilastra de acceso y closet | (en blanco)
Home office | Sellos | Mejorar | En g.polvos | (en blanco)
| Muebles | Falta tapatornillos | En soporte de meson | (en blanco)
|  | Falta tapacanto en repisa | En soporte de meson | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Dañado | Por muro oriente | (en blanco)
Baño 1 | Pintura | Mejorar en kit puerta | Por lado de repisas | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cielo | Por centro de luz y por orillas | (en blanco)
|  | Manchada | Por varios sectores | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
|  | Con piquete en marco de puerta | Por bisagra superior | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Por varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejoar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Jabonera suelta | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 18
Aseo | 11
Papel mural | 9
Kit puerta | 5
Muebles | 4
Cerámicas | 3
G.polvos y junquillos | 3
Accesorios | 2
Ventana | 2
Sellos | 2
Inst. Sanitarias | 1
Extraccion | 1
Alfombra | 1
Cubierta | 1
(en blanco)
Total general | 63