## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 90
PISO | 14 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1403 | FECHA REV: | 2014-10-01
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | En respaldo de cubierta | (en blanco)
| Muebles | Fondo con piquetes | Mueble sobre lavaplatos | (en blanco)
|  | Repisa superior con piquetes por orillas | Mueble aereo entre campana y lavaplatos | (en blanco)
|  | Fondo con piquetes | Mueble campana | (en blanco)
|  | Puerta con piquete en parte superior | Mueble lado derecho horno | (en blanco)
|  | Repisa con piquetes | Mueble lavaplatos | (en blanco)
|  | Remate no corresponde en vertical, por exterior | Mueble lavaplatos | (en blanco)
|  | Fondo de 1° cajon con piquete | Mueble cajonera | (en blanco)
|  | Apretar topes metalicos | Mueble colgante | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Falta fijar horno | N/A | (en blanco)
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar union | Por tabique de baño | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Falta recorrido en pilastras de puerta | Por exterior | (en blanco)
|  | Granito cielo fisurado | Por muro sur, por centro | (en blanco)
| Ventana | Marco de aluminio con rayas | Ventana izquierda, por parte inferior | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventana | (en blanco)
|  |  | Quincalleria | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | General | (en blanco)
Estar | Papel mural | Manchado | Por esquina surponiente | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
|  | Mejorar en g.polvos | Muro norte, llegando a ventanal | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | General | (en blanco)
W.closet | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar union | Esquina surponiente | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de quincalleria | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cielo | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | En pilastras de puerta | (en blanco)
|  | Manchada en cielo | Por varios sectores | (en blanco)
| Quincalleria | Falta tornillo en bisagra | Bisagra inferior | (en blanco)
| Muebles | Con piquetes | Por varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | En junquillos | (en blanco)
Hall acceso | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Englobado | Por lado izquierdo puerta acceso, parte inferior | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones, en parte inferior | Lado derecho de closet | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | Por marco de puerta | (en blanco)
|  | Manchada en muros de closet | Por algunos sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | interior closet | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | interior closet | (en blanco)
Baño 1 | Pintura | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido canterias | Por varios sectores | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Jabonera suelta | N/A | (en blanco)
|  | Portarrollos suelto | N/A | (en blanco)
|  | Espejo saltado | Por lado izquierdo cubierta | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
|  | Griferia suelta | En lavamanos | (en blanco)
Pasillo dormitorios | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en muros de closet | Varios sectores | (en blanco)
| Muebles | Repisas de closet con piquetes | Por varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | interior closet | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar junquillo encuentro con muro | interior closet | (en blanco)
Dormitorio 2 | Alfombra | Falta pedazo | Por pilastra derecha de puerta acceso | (en blanco)
|  | Soplada | Por interior closet | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar union | Por lado de ventana | (en blanco)
|  | Mejorar remates | Por lado de pilastras puerta acceso | (en blanco)
| Pintura | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en muros de closet | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Granito cielo manchado | Esquina nororiente | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar sucia | General | (en blanco)
| Kit puerta | Con piquete en marco de puerta | Por bisagra superior | (en blanco)
| Sellos | Mejorar en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
| Muebles | Marco de closet con piquetes en parte superior | Por cabezal, lado izquierdo | (en blanco)
|  | Repisas de closet con piquetes | Por varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | interior closet | (en blanco)
|  | Mejorar | Ventana | (en blanco)
|  |  | Quincalleria | (en blanco)
|  |  | En g.polvos | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 26
Aseo | 15
Muebles | 12
Papel mural | 10
Sellos | 5
Accesorios | 4
G.polvos y junquillos | 4
Cerámicas | 3
Kit puerta | 3
Alfombra | 2
Inst. Sanitarias | 2
Ventana | 2
Muros | 1
Quincalleria | 1
(en blanco)
Total general | 90