## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 91
PISO | 14 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1406 | FECHA REV: | 2014-10-01
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
| Quincalleria | Regular seguro de puerta | N/A | (en blanco)
| Ventana | Marco con piquete | Por ventana izq. Parte inferior | (en blanco)
|  | No se revisa hoja por estar tapada | General | (en blanco)
|  | Marco con piquetes | Por pierna izquierda, por quincalleria | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventana | (en blanco)
|  |  | Quincalleria | (en blanco)
Estar | Papel mural | Manchado | Muro norte, por varios sectores | (en blanco)
|  |  | Por tabique de cocina | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | Muro norte, por varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
| Ventana | No cierra | Ventanal derecho | (en blanco)
|  | Marco de aluminio rayado | Por varios sectores | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
W.closet | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar uniones | Por esquinas | (en blanco)
|  | Remate deficiente (separado) | Por respisa superior, lado barra de colgar | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cielo | Por orillas y por tapas metalicas | (en blanco)
|  | Falta en tapas metalicas | En cielo | (en blanco)
|  | Transparente | En canto de hoja puerta y por canto | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Muebles | Repisa con piquetes | Repisa superior, lado barra de colgar | (en blanco)
|  | Mejorar colocacion de tapacanto en repisas | Por varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Cortes 45° deficientes | En junquillos | (en blanco)
|  | Mejorar retape de punta en junquillo | General | (en blanco)
Hall acceso | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Con piquete | Por esquina inferior izq. De TDA | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | Por mocheta acceso, parte superior | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | Por marco puerta acceso | (en blanco)
|  | Falta recorrido en muros de closet | Entre repisas | (en blanco)
| Quincalleria | Pestillo puerta topa con pilastra | N/A | (en blanco)
| Muebles | Repisas de closet con piquetes | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Puerta derecha de closet roza con marco | En parte superior | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | Interior closet | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | Interior closet | (en blanco)
Baño 1 | Pintura | Mejorar en kit puerta | Por lado de quincalleria | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | Por marco de puerta | (en blanco)
|  | Falta recorrido en cielo | Por orillas | (en blanco)
|  | Descascarada en canteria | Por muro poniente | (en blanco)
| Ventana | Hoja con rayas | Por varios sectores | (en blanco)
| Cubierta | Respaldo con piquete | Por lado derecho de espejo | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Por espejo y por ventana | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Jabonera suelta | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
|  | Tina con rayas | Por fondo, por centro | (en blanco)
Dormitorio 2 | Alfombra | Manchada | Por varios sectores | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por algunos sectores | (en blanco)
|  | Manchada en muros de closet | Por algunos sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | En marco de puerta acceso | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar sucia | General | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Muebles | Falta tope goma en puerta izq. De closet | Parte superior | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Ventana | (en blanco)
|  |  | Quincalleria | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Manchados | Por esquina surponiente | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
| Cubierta | Mejorar pulido de canto | Por lado de lavaplatos | (en blanco)
| Muebles | Con piquetes | Mueble sobre microonda | (en blanco)
|  | Vertical separado de base, por interior | Mueble aereo entre campana y lavaplatos | (en blanco)
|  | Puerta izquierda con piquete por tornillo de tirador | Mueble campana | (en blanco)
|  | Repisa con piquetes | Mueble lavaplatos | (en blanco)
|  | Fondo de 1° cajon con piquete | Mueble cajonera | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Falta fijar horno | N/A | (en blanco)
Pasillo dormitorios | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
|  | Manchada en muros de closet | Por repisas | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en pilastras de closet | General | (en blanco)
| Muebles | Repisas de closet con piquetes | Por varios sectores | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 26
Aseo | 13
Muebles | 11
Papel mural | 10
Ventana | 7
Kit puerta | 5
Cerámicas | 3
G.polvos y junquillos | 3
Cubierta | 2
Accesorios | 2
Inst. Sanitarias | 2
Sellos | 2
Muros | 2
Quincalleria | 2
Alfombra | 1
(en blanco)
Total general | 91