## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 67
PISO | 14 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1407 | FECHA REV: | 2014-09-30
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
| Muebles | Fondo con parche notorio, por lado tapatornillos | Mueble aereo entre campana y lavaplatos | (en blanco)
|  | Canto inferior con piquete | Mueble lavaplatos | (en blanco)
|  | Fondo de 1° cajon con piquete | Mueble cajonera | (en blanco)
|  | Alinear cajones | Mueble cajonera | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Falta fijar horno | N/A | (en blanco)
| Extraccion | Frente de campana con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Transparente | Por marco de puerta | (en blanco)
|  |  | Por canto de hoja puerta | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar tapada | N/A | (en blanco)
|  | Marco de aluminio rayado | Por parte inferior, ventana derecha | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | En ventana | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventana | (en blanco)
|  |  | Quincalleria | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar uniones | General | (en blanco)
Estar | Papel mural | Manchado | Por tabique de cocina | (en blanco)
|  |  | Por uniones de papel | (en blanco)
| Pintura | Falta recorrido en cornizas | Muro norte, por varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Dañado | Por lado de ventanal | (en blanco)
W.closet | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Con piquete | Por lado de barra de colgar | (en blanco)
|  |  | Por lado izquierdo de ultima repisa | (en blanco)
|  | Con piquetes | Por arista de shaft | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cielo | Por orillas y por tapas metalicas | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Falta en tapas metalicas | En cielo | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Muros | Desalineado | Muro oriente, encuentro con junquillos | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | En junquillos | (en blanco)
Hall acceso | Papel mural | Manchado | Por lado izquierdo puerta acceso | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | Por marco de puerta | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | Interior closet | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | Interior closet | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | Por varios sectores | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapon en llave de agua lavadora | Interior closet | (en blanco)
Home office | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Dañado | Por lado izquierdo TDA | (en blanco)
| Sellos | Mejorar en g.polvos | Por esquinas | (en blanco)
| Muebles | Falta tapatornillos | En soporte de mueble | (en blanco)
|  | Falta tapacanto | En soporte de mueble | (en blanco)
Baño 1 | Pintura | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cielo | Por orillas | (en blanco)
|  | Manchada en cielo | Sobre espejo | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Sellos | Mejorar en espejo | Encuentro con esquina de cubierta | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Jabonera suelta | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
|  | Griferia suelta | En lavamanos | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 18
Aseo | 10
Papel mural | 10
Muebles | 6
Kit puerta | 4
G.polvos y junquillos | 3
Inst. Sanitarias | 3
Sellos | 3
Cerámicas | 3
Muros | 2
Ventana | 2
Accesorios | 2
Extraccion | 1
(en blanco)
Total general | 67