## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 64
PISO | 14 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1408 | FECHA REV: | 2014-09-30
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
| Muebles | Con piquetes en esquina inferior de vertical | Mueble lavaplatos, por exterior | (en blanco)
|  | Fondo con piquetes | Mueble lavaplatos | (en blanco)
|  |  | Mueble aereo entre campana y lavaplatos | (en blanco)
|  | Con piquetes en vertical por exterior | Mueble lavaplatos | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
|  | Con piquete en piso | Bajo horno | (en blanco)
| Accesorios | Falta fijar horno | N/A | (en blanco)
| Extraccion | Frente de campana con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar union | En esquina sobre puerta acceso | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Transparente en kit puerta | Por canto de hoja y marco | (en blanco)
| Ventana | Marco de aluminio con rayas | Por esquina inferior derecha | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventana | (en blanco)
|  |  | Quincalleria | (en blanco)
Estar | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Muro norte, por varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
| Piso fotolaminado | Mejorar remate llegando a junquillo | Por tabique de cocina | (en blanco)
W.closet | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Con piquetes dañado | Por lado de repisas | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cielo | Por orillas | (en blanco)
|  | Manchada en cielo | Por lado de tapas metalicas | (en blanco)
|  | Transparente | Por marco de puerta | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar junquillo encuentro con muro | Varios sectores | (en blanco)
Hall acceso | Papel mural | Manchado | Sobre puerta de acceso | (en blanco)
| Pintura | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | En marco puerta acceso | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en canteria de hoja puerta | Por cara interior | (en blanco)
|  | Mejora recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
| Kit puerta | Hoja con piquete | Por parte superior, cara interior | (en blanco)
| Muebles | Alinear puertas de closet | General | (en blanco)
| Cielo | Con desnivel | Se aprecia por pilastra de puerta | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | Interior closet | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Falta remate | Entre pilastra de acceso y closet | (en blanco)
Home office | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Dañado | Por lado derecho de TDA | (en blanco)
|  | Con piquetes | Por lado derecho de meson | (en blanco)
| Muebles | Falta tapatornillos | En soporte de meson | (en blanco)
|  | Falta tapacanto | En soporte de meson | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | Muebles | (en blanco)
Baño 1 | Pintura | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cielo | Por orillas | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
| Cubierta | Mejorar parches | Por orilla de huevo | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
|  | Mejorar cortes 45° | General | (en blanco)
| Sellos | Falta | En wc | (en blanco)
| Muebles | Fondo con piquetes | Mueble lavamanos | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
|  | Estanque se aprecia virado | En wc | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 18
Aseo | 10
Papel mural | 9
Muebles | 8
Kit puerta | 4
Cerámicas | 3
G.polvos y junquillos | 3
Inst. Sanitarias | 2
Accesorios | 1
Ventana | 1
Sellos | 1
Piso fotolaminado | 1
Extraccion | 1
Cubierta | 1
Cielo | 1
(en blanco)
Total general | 64