## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 69
PISO | 14 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1409 | FECHA REV: | 2014-10-02
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Alfombra | Manchada | Por varios sectores | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de quincalleria | (en blanco)
|  | Con pelos de brochas en kit puerta | Por algunos sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en canteria de hoja puerta | Por cara interior | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar tapada | General | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventana | (en blanco)
Estar | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Muros | Con poros | Muro norte, por varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
| Ventana | Hoja con rayas | Por varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | G.polvo con piquete | Por lado izquierdo de ventanal | (en blanco)
W.closet | Alfombra | Deficiente | Por acceso | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Con union notoria | Detrás de puerta acceso | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | Por esquina nororiente | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cielo | Por orillas y tapas metalicas | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Falta en tapas metalicas | En cielo | (en blanco)
| Kit puerta | Hoja de puerta con piquete en canto | Por bisagra superior, y en parte superior | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar junquillo encuentro con muro | Por varios sectores | (en blanco)
Hall acceso | Papel mural | Con piquetes | Por lado derecho de closet | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | Por mocheta acceso | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | En marco puerta acceso | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en pilastras de closet | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | Interior closet | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
|  |  | G.polvos | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | Interior closet | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortres 45° | General | (en blanco)
Baño 1 | Pintura | Mejorar recorrido en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Transparente en cielo | Por orillas | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
|  | Marco con piquete | Por bisagra superior | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | En wc | (en blanco)
| Muebles | Con piquete en vertical, por orilla exterior | Mueble lavamanos | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Accesorios | Portarrollos suelto | N/A | (en blanco)
|  | Perchero suelto | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
|  | Griferia suelta | En tina | (en blanco)
Home office | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
| Muebles | Falta tapatornillos | En soporte de mueble | (en blanco)
|  | Falta tapacanto | En soporte de mueble | (en blanco)
|  | Meson con piquete | Por lado derecho | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortres 45° | General | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Granito cielo con imperfeccion | Por esquina de muebles aereos | (en blanco)
| Cubierta | Falta pulido en canto | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Con piquetes | Por canto, por lado lavaplatos | (en blanco)
| Muebles | Fondo de 1° cajon con piquete | Mueble cajonera | (en blanco)
|  | Fondo con piquetes | Mueble sector microonda | (en blanco)
|  |  | Mueble aereo entre campana y lavaplatos | (en blanco)
|  | Alinear puertas de mueble | Mueble sobre sector microonda | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Falta fijar horno | N/A | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 18
Aseo | 11
Muebles | 8
Papel mural | 6
Kit puerta | 5
G.polvos y junquillos | 4
Accesorios | 3
Muros | 3
Inst. Sanitarias | 2
Ventana | 2
Alfombra | 2
Cubierta | 2
Cerámicas | 2
Sellos | 1
(en blanco)
Total general | 69