## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 90
PISO | 14 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1410 | FECHA REV: | 2014-10-01
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Con uniones notorias | Sobre puerta w.closet y baño , asentamiento ventana | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Con pelos de brochas | Por puerta, parte superior | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar sucia | General | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventana | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar uniones | Varios sectores | (en blanco)
Estar | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Muros | Con lomo | Muro oriente, por lado izquierdo | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar sucia | General | (en blanco)
|  | Perfil inferior abollado | Por ventanal izquierdo | (en blanco)
|  | Marco de aluminio con piquetes | Por pierna derecha, por centro | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Rayado y con piquetes | Muro oriente, por lado izquierdo | (en blanco)
W.closet | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cielo | Por orillas y por lado de tapas metalicas | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Falta en tapas metalicas | En cielo | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
Hall acceso | Papel mural | Manchado | Por mocheta acceso | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | Por mocheta acceso | (en blanco)
|  | Con imperfecciones por parte inferior | Por lado lado izquierdo de closet | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | En marco de puerta acceso | (en blanco)
|  | Manchada en muros de closet | Varios sectores | (en blanco)
| Quincalleria | Manilla suelta | N/A | (en blanco)
| Kit puerta | Marco con piquetes | Por 2° bisagra | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Entre pilastra de acceso y closet | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
|  |  | Interior closet | (en blanco)
Baño 1 | Pintura | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
| Cubierta | Reparacion notoria | En canto, por lado derecho | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Encuentro espejo con respaldo de cubierta | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Toallero suelto | N/A | (en blanco)
|  | Portarrollos suelto | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
Dormitorio 2 | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Con pelos de brochas en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Granito cielo manchado | Esquina nororiente | (en blanco)
|  | Transparente en muros de closet | Por lado de repisas | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar sucia | General | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Ventana | (en blanco)
| Muebles | Barra de colgar con rayas | Interior closet | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventana | (en blanco)
|  |  | Quincalleria | (en blanco)
|  |  | Interior closet | (en blanco)
Home office | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
| Muebles | Falta tapatornillos | En soporte de meson | (en blanco)
|  | Falta tapacanto | En soporte de meson | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | En general | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
| Muebles | Falta tapatornillos | En interior de mueble sobre lavaplatos | (en blanco)
|  | Puerta izquierda con piquete por tornillo de tirador | Mueble isla | (en blanco)
|  | Fondo de 1° cajon con piquete | Mueble cajonera | (en blanco)
|  | Fondo con piquetes | Mueble sobre sector microonda | (en blanco)
|  | Con piquete es esquina inferior de vertical | Por exterior de mueble sobre lavaplatos | (en blanco)
|  | Puerta rayada por cara exterior | Mueble lavaplatos | (en blanco)
|  | Piquete en esquina derecha de zocalo | Mueble lavaplatos | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Falta fijar horno | N/A | (en blanco)
Baño 2 | Pintura | Mejorar recorrido en cielo | Por orillas | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | En marco de puerta acceso | (en blanco)
|  | Soplada en cielo | Frente a puerta acceso | (en blanco)
| Quincalleria | Manilla suelta | N/A | (en blanco)
|  | Falta tornillo en bisagra | Bisagra superior | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Por varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
|  | Tapa de estanque no queda bien puesta | En wc | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 25
Aseo | 14
Muebles | 10
Papel mural | 7
Kit puerta | 6
Ventana | 5
Sellos | 4
Accesorios | 3
G.polvos y junquillos | 3
Inst. Sanitarias | 3
Quincalleria | 3
Cerámicas | 3
Muros | 3
Cubierta | 1
(en blanco)
Total general | 90