## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 97
PISO | 14 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1411 | FECHA REV: | 2014-10-02
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
| Quincalleria | Regular seguro de puerta | N/A | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar sucia | General | (en blanco)
| Sellos | Fisurado | Ventana | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventana | (en blanco)
|  |  | Quincalleria | (en blanco)
Estar | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | Por esquina norponiente | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
| Ventana | Hoja ventanal derecho con raya | Por esquina superior izquierda | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
W.closet | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Falta recorrido en cielo | Por lado de tapas metalicas | (en blanco)
|  | Transparente en hoja de puerta | Por canto | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
|  | Hoja de puerta apretada | N/A | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
Hall acceso | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por algunos sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | Por marco de puerta | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Manchada en muros de closet | Por parte inferior | (en blanco)
| Kit puerta | Cortes 45° notorios en pilastras | En closet | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Por pilastra izq. De puerta acceso | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Interior closet | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Inst. Electrica | Tapa de TDA rayada | Interior closet | (en blanco)
Baño 1 | Pintura | Mejorar recorrido en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Transparente | En marco de puerta acceso | (en blanco)
|  | Deficiente en cielo, por orilla | Por muro norte | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Taollero suelto | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
Logia | Pintura | Mejorar recorrido en cielo | Por orillas | (en blanco)
| Ventana | Puerta de aluminio suena al abrir | N/A | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Ventana y puerta de aluminio | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
|  | Mejorar encuentro con muros | General | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar en kit puerta | Por lado de quincalleria | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cielo | Por orillas | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido por canterias | Varios sectores | (en blanco)
|  | Falta recorrido en cielo | Por lado izq. De puerta aluminio | (en blanco)
| Cubierta | Mejorar pulido en canto | Varios sectores | (en blanco)
|  | Con piquete en canto | Por esquina izquierda | (en blanco)
| Kit puerta | Hoja de puerta con piquete | Esquina superior izq. Cara interior | (en blanco)
| Muebles | Fondo con piquetes | Mueble campana | (en blanco)
|  | Puerta izqquierda con piquete por tornillo de tirador | Mueble sobre lavaplatos | (en blanco)
|  | Laterial deficiente (por extraccion campana) | Mueble campana | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  |  | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
|  | Con piquete en muro | Muro oriente, por centro | (en blanco)
| Accesorios | Falta fijar horno | N/A | (en blanco)
Pasillo dormitorios | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
Dormitorio 2 | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar union | Por asentamiento y antepecho de ventana | (en blanco)
|  |  | Por lado derecho de puerta acceso, parte superior | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cielo de closet | Por esquinas, encuentros con muros | (en blanco)
| Quincalleria | Regular seguro de puerta | N/A | (en blanco)
| Ventana | Hoja con rayas | Por varios sectores | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Muebles | Alinear puertas de closet | Closet derecho | (en blanco)
|  | Con piquete en vertical de repisas de closet | Parte superior esquina derecha | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | Interior closet | (en blanco)
|  | Mejorar | Ventana | (en blanco)
|  |  | Quincalleria | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° junquillos | Interior closet | (en blanco)
Baño 2 | Pintura | Mejorar recorrido en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en canterias | Por varios sectores | (en blanco)
| Quincalleria | Regular seguro de puerta | N/A | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Ventana y espejo | (en blanco)
| Cielo | Falta remate | Por centro de luz | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 31
Aseo | 18
Kit puerta | 8
Papel mural | 7
Cerámicas | 6
Muebles | 5
Sellos | 5
Ventana | 4
Quincalleria | 3
Cubierta | 2
Inst. Sanitarias | 2
Accesorios | 2
G.polvos y junquillos | 1
Inst. Electrica | 1
Cielo | 1
Muros | 1
(en blanco)
Total general | 97