## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 54
PISO | 14 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1412 | FECHA REV: | 2014-10-02
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Alfombra | Manchada | Por varios sectores | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | Por marco de puerta | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar sucia | General | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventana | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortres 45° | General | (en blanco)
Estar | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Ventana | Marco de aluminio con rayas | Por pierna derecha | (en blanco)
|  | Perfil inferior abollado | Por ventanal izquierdo | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | Varios sectores | (en blanco)
W.closet | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar union | Detrás de puerta acceso | (en blanco)
|  | Con piquetes | Por lado derecho de 2° repisa | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cielo | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en tapas metalicas | En cielo | (en blanco)
| Kit puerta | Marco con piquete | Por bisagra superior | (en blanco)
| Muebles | Repisas con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
| Cielo | Fisurado | Por tapa metalica | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
Hall acceso | Papel mural | Manchado | Sobre puerta de closet y acceso | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | Por marco de puerta | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Entre pilastra de acceso y closet | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | Interior closet | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | Interior closet | (en blanco)
Baño 1 | Pintura | Mejorar recorrido en cielo | Por orillas | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en marco de puerta | Por varios sectores | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | En tina y wc | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejoraer fragues | General | (en blanco)
|  | Con piquetes en muro (ceramica gris) | Por esquina nororiente, parte superior | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
Home office | Papel mural | Manchado | En varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar remate | Por lado izquierdo de TDA | (en blanco)
| Muebles | Falta tapatornillos | En soporte de meson | (en blanco)
|  | Falta tapacanto | En soporte de meson | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | General | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Por respaldo de cubierta | (en blanco)
| Muebles | Fondo con piquetes | Mueble entre campana y lavaplatos | (en blanco)
|  | Fondo de 1° cajon con piquete | Mueble cajonera | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | En general | (en blanco)
| Accesorios | Falta fijar horno | N/A | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 12
Aseo | 10
Papel mural | 8
Muebles | 5
Cerámicas | 5
Sellos | 3
Ventana | 3
G.polvos y junquillos | 2
Kit puerta | 2
Alfombra | 1
Inst. Sanitarias | 1
Cielo | 1
Accesorios | 1
(en blanco)
Total general | 54