## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 83
PISO | 14 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1413 | FECHA REV: | 2014-10-02
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Papel mural | Manchado | Por asentamiento de ventana | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de quincalleria | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
| Quincalleria | Regular seguro de puerta | N/A | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar sucia | General | (en blanco)
| Kit puerta | Hoja de puerta apretada | N/A | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
|  | Mejorar | Ventana | (en blanco)
|  | Falta | En tapas y modulos electricos | (en blanco)
Estar | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Muros | Con poros | Muro oriente y poniente, por varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar sucia | General | (en blanco)
|  | Perfil inferior con piquetes | Por ventanal izquierdo, llegando a perfil central | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
W.closet | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Con piquete | Por arista de shaft, sobre repisa superior | (en blanco)
|  | Mejorar uniones | Por esquinas | (en blanco)
| Muros | Se aprecia con descuadre | Bajo barra de colgar | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Algunos sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cielo | Por lado de tapas metalicas | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | Por lado de quincalleria | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° en junquillos | General | (en blanco)
Hall acceso | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | Por mocheta de acceso | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | En marco de puerta acceso | (en blanco)
| Quincalleria | Bajar ponel de bisagra | Bisagra superior | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
Baño 1 | Pintura | Mejorar en kit puerta | Por lado de quincalleria | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cielo | Por lado de lavadora | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Ventana | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
|  | Tina con rayas | Por lateral izq. Parte inferior | (en blanco)
Home office | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Muebles | Falta tapatornillos | En soporte de meson | (en blanco)
|  | Falta tapacanto | En soporte de meson | (en blanco)
|  | Con piquete | En meson, por lado derecho | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | General | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
| Muebles | Fondo con piquetes | Mueble sobre sector microonda | (en blanco)
|  | Puerta dañada, por lado derecha de horno | Mueble lado derecho horno | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | Cocina | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Falta fijar horno | N/A | (en blanco)
Pasillo dormitorios | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Con piquete | Muro norte, por centro, parte inferior | (en blanco)
Dormitorio 2 | Papel mural | Mejorar remate | Por lado izquierdo de pilastra puerta acceso | (en blanco)
|  | Mejorar uniones | En esquinas, sobre pilastras | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar sucia | General | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Muebles | Alinear puertas de closet | Closet izquierdo | (en blanco)
|  | Puerta izq. De closet roza con alfombra | Closet izquierdo | (en blanco)
|  | Barra de colgar con rayas | Closet izquierdo | (en blanco)
|  | Con piquetes y rayas en varios sectores | Interior closet | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | Interior closet | (en blanco)
|  | Mejorar | Ventana | (en blanco)
|  |  | Quincalleria | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° en junquillos | Interior closet | (en blanco)
Baño 2 | Pintura | Mejorar en kit puerta | Por lado de quincalleria | (en blanco)
|  | Con pelos de brochas en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en canterias | Por varios sectores | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Por espejo | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Toallero suelto | N/A | (en blanco)
|  | Espejo picado | Esquina superior derecha | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
|  | Tina con rayas | Por fondo | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 20
Aseo | 15
Papel mural | 11
Muebles | 9
Inst. Sanitarias | 4
Ventana | 4
Kit puerta | 4
Accesorios | 3
G.polvos y junquillos | 3
Muros | 3
Cerámicas | 3
Sellos | 2
Quincalleria | 2
(en blanco)
Total general | 83