## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 59
PISO | 15 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1501 | FECHA REV: | 2014-10-06
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Alfombra | Manchada | Por varios sectores | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Por asentamiento de ventana | (en blanco)
|  |  | En general por parte inferior | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Transparente en hoja de puerta | Por canto | (en blanco)
|  | Granito cielo con imperfeccion | Sobre puerta acceso | (en blanco)
|  | Granito cielo con manchada de oxido | Por muro sur, hacia lado derecho | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar sucia | General | (en blanco)
|  | Quincalleria rayada | Por ventana derecha | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventana | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | En varios sectores | (en blanco)
|  | Dañado | Muro oriente, por varios sectores | (en blanco)
Estar | Papel mural | Manchado | Sobre puerta de dormitorio | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | Muro sur, llegando a ventanal | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | En varios sectores | (en blanco)
|  | Granito cielo con imperfecciones | Frente a ventanal | (en blanco)
| Ventana | Hoja con rayas | Por varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
W.closet | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | General | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en marco de puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Deficiente en cielo | En general | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Muebles | Barra de colgar con rayas | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Tapas metalicas no son igual a los demas dptos | En cielo | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | En junquillos | (en blanco)
Hall acceso | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Muros | Salida de llave lavadora tapada | Interior closet | (en blanco)
| Pintura | Mejorar en pilastras | En closet | (en blanco)
| Muebles | Alinear puertas de closet | General | (en blanco)
|  | Repisas de closet con piquetes | Por varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | Interior closet | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues interior closet | General | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | General | (en blanco)
Baño 1 | Pintura | Mejorar recorrido en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en cielo | Por orillas | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Jabonera suelta | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
Home office | Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Falta tapatornillos | En soporte de mueble | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortres 45° | General | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
| Muebles | Fondo con piquetes | Mueble sobre lavaplatos | (en blanco)
|  | Vertical izq. Con piquete en canto, parte inferior | Mueble sector microonda | (en blanco)
|  | Regular puertas | Mueble sobre sector microonda | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Falta fijar horno | N/A | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 16
Aseo | 10
Papel mural | 6
Muebles | 6
G.polvos y junquillos | 5
Cerámicas | 3
Ventana | 3
Kit puerta | 3
Inst. Sanitarias | 2
Accesorios | 2
Muros | 2
Alfombra | 1
(en blanco)
Total general | 59