## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 68
PISO | 15 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1502 | FECHA REV: | 2014-10-06
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Alfombra | Manchada | Por varios sectores | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Por asentamiento de ventana | (en blanco)
|  |  | Muro norte, por lado derecho | (en blanco)
|  |  | Detrás de puerta acceso | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por parte inferior | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar tapada | N/A | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventana | (en blanco)
|  |  | Quincalleria | (en blanco)
| Piso fotolaminado | Con piquete | En cubrejunta | (en blanco)
Estar | Papel mural | Manchado | Sobre puerta de dormitorio | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
|  |  | En modulos electricos | (en blanco)
|  |  | En piso fotolaminado y g.polvos | (en blanco)
W.closet | Alfombra | Manchada | Varios sectores | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar uniones | En esquinas | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Falta recorrido en cielo | Por lado de repisas | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | General | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Tapas metalicas no son igual a los demas dptos | En cielo | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | En junquillos | (en blanco)
Hall acceso | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en pilastras de closet | General | (en blanco)
|  | Transparente en muros de closet | Por lado de llaves de paso | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Entre pilastra de acceso y closet | (en blanco)
| Muebles | Alinear puertas de closet | En parte inferior | (en blanco)
|  | Repisas de closet con piquetes | Por orillas | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | Interior closet | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | Interior closet | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | General | (en blanco)
Baño 1 | Pintura | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar en canterias | Varios sectores | (en blanco)
|  | Transparente en cielo | Por orillas | (en blanco)
| Quincalleria | Regular seguro de puerta | N/A | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Varios sectores | (en blanco)
| Muebles | Fondo con piquetes | Mueble lavamanos | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Toallero suelto | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
Home office | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Remates deficiente | Por lado izquierdo de TDA | (en blanco)
| Muebles | Faltan tapatornillos | En soporte de mueble | (en blanco)
|  | Con piquetes | En meson, por lado izquierdo | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Fino | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | General | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | General | (en blanco)
| Cubierta | Mejorar pulido en canto | Por lado de lavaplatos | (en blanco)
| Muebles | Con piquete en esquina inferior de vertical | En exterior de mueble sobre lavaplatos | (en blanco)
|  |  | En exterior, mueble lavaplatos | (en blanco)
|  | Fondo de 1° cajon con piquete | Mueble cajonera | (en blanco)
|  | Fondo de 2° cajon con piquete | Mueble cajonera | (en blanco)
|  | Apretar topes metalicos | Mueble colgante | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Falta fijar horno | N/A | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 17
Aseo | 11
Muebles | 10
Papel mural | 9
Cerámicas | 3
G.polvos y junquillos | 3
Kit puerta | 3
Sellos | 2
Inst. Sanitarias | 2
Accesorios | 2
Alfombra | 2
Piso fotolaminado | 1
Cubierta | 1
Ventana | 1
Quincalleria | 1
(en blanco)
Total general | 68