## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 63
PISO | 15 | REV: | Tomas Nuyens
DEPTO. | 1503 | FECHA REV: | 2014-10-13
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Estar | Pinturas | Sello despegado | Sobre ventanal | (en blanco)
|  | Sello de diferente tonalidad | Corniza sur | (en blanco)
Cocina | Cubierta | Canto picado | junto a lavaplatos | (en blanco)
|  | repasar pulido de canto completo | mesa de comedor | (en blanco)
|  | desmanchar y limpieza | general | (en blanco)
| Muebles | Puerta desaplomada | Mueble colgante poniente, puerta izquierda | (en blanco)
|  | Falta embellecedor de tornillo | Mueble colgante poniente, repisa superior | (en blanco)
|  |  | Mueble colgante poniente, sobre microondas | (en blanco)
|  | Durolac picado | Detrás de microondas | (en blanco)
|  | Enchufe desaplomado | Detrás de microondas | (en blanco)
|  | Mejorar terminación de tapacanto | Mueble colgante poniente, Repisa de microondas | (en blanco)
|  | remover exceso de pegamento | Mueble colgante poniente, tercera puerta | (en blanco)
|  | mejorar instalación de zócalo | Mueble colgante poniente | (en blanco)
|  | mejorar apertura de puerta derecha | Sobre campana | (en blanco)
|  | durolac sucio | mueble inferior, junto a horno eléctrico | (en blanco)
|  | tapacanto doblado | puerta mueble inferior, junto a horno eléctrico | (en blanco)
|  | limpieza general | Mueble colgante sobre mesa de comedor | (en blanco)
|  | Mejorar unión de maderas | Mueble colgante sobre mesa de comedor, lado inferior oriente | (en blanco)
|  | Melamina rayada | Muro citófono | (en blanco)
|  | Desmanchar y borrar trazos | Muro citófono | (en blanco)
| Accesorios | Atornillar tirador | Tercer cajón | (en blanco)
|  | Topes de botellas desalineados | Mueble colgante sobre mesa de comedor | (en blanco)
|  | limpieza lavaplatos | Lavaplatos | (en blanco)
|  | Alinear grifería | Lavaplatos | (en blanco)
| Cerámicas / Fragües | Limpieza de fragüe | general pavimento y muros | (en blanco)
|  | Aplicar sello | lado oriente, junto a horno eléctrico | (en blanco)
Acceso | Guardapolvos | Junquillo despegado | Muro norte | (en blanco)
|  | Guardapolvo desviado/desaplomado | Lado derecho de closet húmedo | (en blanco)
| Pavimentos | Limpieza | general | (en blanco)
| Pinturas | Losalín descascarado | Sobre puerta de acceso | (en blanco)
|  | Terminar de poner sello | Corniza norte | (en blanco)
|  | Desmanchar | Puerta de acceso y marco | (en blanco)
| Papel Mural | Terminar de poner sello | Tablero eléctrico | (en blanco)
|  | Desmanchar | Junto a marco de puerta de acceso | (en blanco)
|  | Papel parchado | Sobre botonera de alarma | (en blanco)
|  | Papel con cambio de tonalidad | Mocheta de cocina | (en blanco)
|  | Mejorar instalación | Lado norte marco de puerta | (en blanco)
|  | mejorar instalación de papel | Sobre closet húmedo | (en blanco)
| Cornizas | Remover exceso de pintura | Sobre closet húmedo | (en blanco)
Closet Húmedo | Cerámicas / Fragües | Limpieza de fragüe | Pavimento | (en blanco)
|  | Aplicar sello | cerámica de muro y pavimento | (en blanco)
Pasillo | Pavimentos | Limpieza | general | (en blanco)
| Pinturas | Repasar pintura | Marcos de closet y puertas | (en blanco)
Closet Pasillo | Muebles | Punta picada | puerta izquierda | (en blanco)
| Pinturas | Fondo de closet sucio | penúltima repisa | (en blanco)
Dormitorio 01 | Pinturas | Sellos de diferente tonalidad | general cornizas | (en blanco)
|  | mejorar pintura | Kit de puerta | (en blanco)
| Ventanas | Seguro/chapa derecho no funciona | Seguro derecho | (en blanco)
| Papel Mural | mejorar instalación de papel | Esquina inferior Nororiente | (en blanco)
|  | Papel sucio | Borde inferior muro norte | (en blanco)
| Cornizas | Repasar pintura | general | (en blanco)
| Accesorios | Tornillo de caja de teléfono no corresponde | Muro norte | (en blanco)
Baño 01 | Artefactos Sanitarios | Estanque desaplomado | WC | (en blanco)
| Muebles | remover exceso de pegamento | cantos de puertas | (en blanco)
| Pinturas | Cantería sucia | perímetro completo | (en blanco)
| Accesorios | accesorios sueltos | portarrollo, toallero, percha, jabonera | (en blanco)
| Cerámicas / Fragües | Limpieza de fragüe | general piso y muros | (en blanco)
|  | Mejorar sello | Contra marco de puerta | (en blanco)
|  | falta sello en llave de paso WC | muro oriente | (en blanco)
|  | Repasasr fragüe en zócalo | Muro norte | (en blanco)
|  | Remover exceso de sello | Detrás de WC | (en blanco)
|  | Repasar fragüe | Encuentro Tina/Cerámica | (en blanco)
Closet 01 | Guardapolvos | rehacer encuentro de junquillos | todos | (en blanco)
|  | desmanchar junquillos | muro sur
| Muebles | Pierna picada | esquina superior | (en blanco)
| Pinturas | Repasar pintura | tapas eléctricas | (en blanco)
| Papel Mural | borrar trazos | todos los muros | (en blanco)
|  | papel manchado | detrás de puerta | (en blanco)
|  | papel picado | muro poniente | (en blanco)
| Cornizas | corniza rayada | junto a shaft | (en blanco)
Dormitorio 02 | Muebles | puertas desaplomadas | closet | (en blanco)
| Pinturas | Repasar sello | Entre cielo y cornizas | (en blanco)
| Papel Mural | Papel sucio | muro sur
|  | Marca de manilla de puerta | Muro norte | (en blanco)
|  | mejorar terminación | junto a marco de puerta, lado derecho | (en blanco)
| Accesorios | Tapa de caja eléctrica desatornillada | cielo | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Muebles | 19
Papel Mural | 14
Pinturas | 12
Cerámicas / Fragües | 10
Accesorios | 7
Guardapolvos | 4
Cubierta | 3
Cornizas | 3
Pavimentos | 2
Ventanas | 1
Artefactos Sanitarios | 1
(en blanco)
Total general | 76