## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 66
PISO | 15 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1504 | FECHA REV: | 2014-10-06
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Alfombra | Manchada | Por muro sur , por centro | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectoes | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
| Cielo | Manchado con pintura de cornizas | Por esquina nororiente | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Ventana | (en blanco)
Estar | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Muro sur, por varios sectores y en cabezas | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
|  | Falta | En modulos electricos | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Caja telefono desalineada | En muro norte | (en blanco)
W.closet | Alfombra | Con marca redonda | Por centro | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Falta remate | Por lado derecho de pilastra puerta | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cielo | Por lado de tapas metalicas | (en blanco)
|  | Mejorar en tapas metalicas | En cielo | (en blanco)
| Muebles | Repisas cortes | En general | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
Hall acceso | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | Por mocheta de acceso | (en blanco)
|  | Con imperfecciones | Por lado izquierdo de closet, por parte inferior | (en blanco)
|  | Mejorar remate en interior closet | Por lado de salidas de aguas | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por marco de puerta acceso | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
| Muebles | Repisas de closet con piquetes | General por orillas | (en blanco)
|  | Alinear puertas de closet | General | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | Interior closet | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | Interior closet | (en blanco)
Baño 1 | Pintura | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
| Kit puerta | Hoja de puerta apretada | N/A | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | En varios sectores | (en blanco)
| Muebles | Fondo con piquetes | Mueble lavamanos | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Toallero suelto | N/A | (en blanco)
|  | Portarrollos suelto | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
|  | Griferia suelta | En lavamanos | (en blanco)
Home office | Papel mural | Con imperfecciones | Por parte inferior, varios sectores | (en blanco)
|  | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Muebles | Faltan tapatornillos | En soporte de meson | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Tapa de TDA rayada | Por centro | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
| Cubierta | Falta pulido en arista de canto | Por lado derecho de citofono | (en blanco)
| Muebles | Fondo con piquetes | Mueble aereo entre campana y lavaplatos | (en blanco)
|  | Fondo de 1° cajon con piquete | Mueble cajonera | (en blanco)
|  | Puerta derecha con piquete en parte inferior | Cara interior, mueble sobre lavaplatos | (en blanco)
|  | Piquetes en vertical de mueble por exterior | Mueble entre campana y lavaplatos, por lado de ceramica | (en blanco)
|  | Piquete en esquina inferior de vertical mueble | Por exterior, mueble lavaplatos | (en blanco)
|  | Alinear cajones | Mueble cajonera | (en blanco)
|  | Alinear topes metalicos | Mueble colgante | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Falta fijar horno | N/A | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 16
Muebles | 12
Aseo | 11
Papel mural | 7
Inst. Sanitarias | 4
Accesorios | 3
Cerámicas | 3
Muros | 3
Kit puerta | 2
Alfombra | 2
Sellos | 1
Cielo | 1
Cubierta | 1
(en blanco)
Total general | 66