## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 87
PISO | 15 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1506 | FECHA REV: | 2014-10-15
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Alfombra | Manchada | Por varios sectores | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Granito cielo deficiente | Esquina surponiente | (en blanco)
| Kit puerta | Cortes 45° de pilastras notorios | General | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | ventana | (en blanco)
|  |  | Quincalleria | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar union | Muro poniente, por lado izquierdo | (en blanco)
|  | Dañado | Muro sur, por lado derecho | (en blanco)
Estar | Papel mural | Manchado | Muro sur, por varios sectores | (en blanco)
|  |  | En uniones de papel | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
| Ventana | Marco y quincalleria con piquites | Por ventanal derecho | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
|  |  | En piso fotolaminado y g.polvos | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | En esquinas | (en blanco)
W.closet | Alfombra | Manchada | Por varios sectores | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar uniones | En esquinas | (en blanco)
| Muros | Con poros | Por lado de barra colgar | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | En varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Piso | Con imperfecciones | Por lado de puerta | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° en junquillos | General | (en blanco)
Hall acceso | Papel mural | Englobado | Sobre TDA | (en blanco)
|  | Manchado y con piquetes | Por canto de mocheta acceso | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | Por mocheta de acceso | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | En marco de puerta acceso | (en blanco)
|  | Transparente en corniza | Por machon de acceso | (en blanco)
|  | Mejorar en pilastras de closet | Por esquinas y partes inferiores | (en blanco)
|  | Falta recorrido en muros de closet | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Muros de closet manchados | En varios sectores | (en blanco)
| Muebles | Repisas de closet con piquetes | Por varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | En interior closet | (en blanco)
Baño 1 | Pintura | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
| Cubierta | Manchada | Por varios sectores | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Muebles | Tapacanto despegado | En vertical derecho de mueble lavamanos | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Falta | Ventana | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Jabonera suelta | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En general | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
| Muebles | Fondo con piquetes | Mueble sobre sector microonda | (en blanco)
|  |  | Mueble sobre lavaplatos | (en blanco)
|  |  | Mueble aereo entre campana y lavaplatos | (en blanco)
|  | Fondo de 1° cajon con piquete | Mueble cajonera | (en blanco)
|  | Puertas sin topes de gomas | Mueble sobre sector microonda | (en blanco)
|  | Puertas con piquetes varios por cara interior | Mueble campana | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Falta fijar horno | N/A | (en blanco)
Pasillo dormitorios | Papel mural | Mejorar uniones | En esquinas, sobre puerta dormitorio 1 | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Manchada en muros de closet | Por varios sectores | (en blanco)
| Muebles | Repisas de closet con piquetes | En general por orillas | (en blanco)
|  | Alinear puertas de closet | General | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Interior closet | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar junquillo encuentro con muro | Interior closet | (en blanco)
Dormitorio 2 | Papel mural | Manchado | Muro sur, por varios sectores | (en blanco)
|  |  | Muro norte, por varios sectores | (en blanco)
|  |  | Muro poniente, por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar uniones | Sobre puertas de acceso y closet | (en blanco)
|  | Con piquetes | Muro sur, parte inferior, hacia lado derecho | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de quincalleria | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | En marco puerta acceso | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en muros de closet | Por esquina derecha | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar sucia | General | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Muebles | Puertas de closet con holgura | General | (en blanco)
|  | Repisas de closet con piquetes | En varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventana | (en blanco)
|  |  | Quincalleria | (en blanco)
|  | Mejorar | Interior closet | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar junquillo encuentro con muro | Interior closet | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 23
Aseo | 15
Papel mural | 13
Muebles | 12
G.polvos y junquillos | 6
Kit puerta | 5
Accesorios | 2
Cerámicas | 2
Ventana | 2
Alfombra | 2
Muros | 2
Inst. Sanitarias | 1
Cubierta | 1
Piso | 1
(en blanco)
Total general | 87