## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 67
PISO | 15 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1507 | FECHA REV: | 2014-10-06
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Alfombra | Manchada | Por varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar sucia y tapada | General | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Por lado derecho de pilastra puerta acceso | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | G.polvos | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
|  | Falta | Ventana | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | General | (en blanco)
|  | Mejorar uniones | Por antepecho ventana | (en blanco)
Estar | Papel mural | Con union notoria | Por lado derecho de ventanal | (en blanco)
| Muros | Con imperfeccion | Sobre esquina derecha de pilastra puerta dormitorio | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por cabezas | (en blanco)
|  | Granito cielo manchado | Por perfil central de ventanal | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | en general | (en blanco)
|  | Mejorar union | Por lado derecho de ventanal | (en blanco)
W.closet | Alfombra | Manchada | En varios sectores | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Picado | Detrás de puerta, por parte inferior | (en blanco)
|  | Mejorar uniones | En esquinas | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar en tapas metalicas | En cielo | (en blanco)
|  | Falta recorrido en kit puerta | Por parte inferior | (en blanco)
|  | Manchada en cielo | Varios sectores | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Muebles | Repisa con piquetes | Sobre barra de colgar | (en blanco)
|  | Repisas con piquetes | Por orillas | (en blanco)
| Cielo | Mejorar encuentro con tapa metalicas | General | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | General | (en blanco)
|  |  | Quincalleria | (en blanco)
Hall acceso | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | Por marco de hoja puerta | (en blanco)
|  | Manchada en muros de closet | Por lado de llaves de paso | (en blanco)
| Muebles | Repisas de closet con piquetes | En general por orillas | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | Interior closet | (en blanco)
|  | Mejorar | Kit puerta | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | Interior closet | (en blanco)
Baño 1 | Pintura | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en kit puerta | Algunos sectores | (en blanco)
|  | Transparente en cielo | Por orillas | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Por varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Toallero suelto | N/A | (en blanco)
|  | Perchero suelto | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
Home office | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Muebles | Falta tapatornillos | En soporte de meson | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | General | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | General | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
| Cubierta | Mejorar pulido en arista de canto | Por lado izq. De citofono | (en blanco)
| Muebles | Fondo con piquetes | Mueble sobre lavaplatos | (en blanco)
|  | Fondo de 1° cajon con piquete | Mueble cajonera | (en blanco)
|  | Con piquete en base, por lado derecho (punta de tornillo) | Mueble sobre lavaplatos | (en blanco)
|  | Falta tapatornillos en interior | Mueble lavaplatos | (en blanco)
|  | Repisa con piqquete por esquina | Mueble lado derecho horno | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Falta fijar horno | N/A | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 18
Aseo | 12
Muebles | 9
Papel mural | 6
G.polvos y junquillos | 5
Cerámicas | 3
Accesorios | 3
Alfombra | 2
Kit puerta | 2
Sellos | 2
Cubierta | 1
Ventana | 1
Inst. Sanitarias | 1
Cielo | 1
Muros | 1
(en blanco)
Total general | 67