## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 65
PISO | 15 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1508 | FECHA REV: | 2014-10-15
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Alfombra | Manchada | Por varios sectores | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Por algunos sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | Por marco puerta acceso | (en blanco)
| Ventana | Marco de aluminio rayado | Por pierna izquierda, por parte inferior | (en blanco)
|  | No se revisa hoja por estar sucia | General | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Cielo | Manchado con pintura de cornizas | Por esquina surponiente | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
Estar | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar union | Por esquina, lado izquierdo de ventanal | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | Sobre puerta dormitorio | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar sucia | General | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
W.closet | Alfombra | Manchada | Por varios sectores | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | En varios sectores | (en blanco)
|  | Con piquete | Por lado izquierdo de ultima repisa | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
| Muebles | 4° repisa con piquete | Por esquina izquierda | (en blanco)
|  | Barra de colgar dañada | Por lado derecho | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
|  | Mejoar fino | General | (en blanco)
Hall acceso | Papel mural | Mejorar union | Esquina entre puerta closet y acceso | (en blanco)
| Pintura | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | Por marco puerta acceso | (en blanco)
| Kit puerta | Cortes 45° de pilastras notorios | General | (en blanco)
|  | Pilastra izquierda de closet con piquete | Por sector medio | (en blanco)
| Muebles | Repisas de closet con piquetes | General por orillas | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Interior closet | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | Interior closet | (en blanco)
Baño 1 | Pintura | Mejorar recorrido en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
| Cubierta | Respaldo con piquete | Bajo espejo, por esquina derecha | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
|  | Cortes 45° de pilastras notorios | General | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | En uniones | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Falta jabonera | N/A | (en blanco)
|  | Perchero suelto | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Granito cielo con imperfección | Por lado izquierdo de mueble campana | (en blanco)
| Cubierta | Falta pulir arista de canto | Por lado derecho de citofono | (en blanco)
| Muebles | Fondo con piquetes | Mueble sobre lavaplatos | (en blanco)
|  | Fondo de 1° cajon con piquete | Mueble cajonera | (en blanco)
|  | Fondo con piquetes y reparaciones notorias | Mueble aereo entre campana y lavaplatos | (en blanco)
|  | Puerta derecha con piquete por cara interior | Mueble campana | (en blanco)
|  | Base con piquetes por perforacion en desague Lp | Mueble lavaplatos | (en blanco)
|  | Puerta izquierda con piquete en esquina inferior | Mueble isla, por cara interior | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Falta fijar horno | N/A | (en blanco)
Home office | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Dañado | Por lado derecho de TDA | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
| Muebles | Faltan tapatornillos | En soporte de meson | (en blanco)
|  | Fondo con piquete por lado tapatornillo superior | Mueble colgante | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | General | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 11
Aseo | 11
Muebles | 11
Papel mural | 8
Kit puerta | 6
Ventana | 3
Cerámicas | 3
Accesorios | 3
Alfombra | 2
Cubierta | 2
Cielo | 1
Inst. Sanitarias | 1
Sellos | 1
G.polvos y junquillos | 1
Muros | 1
(en blanco)
Total general | 65