## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 86
PISO | 15 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1511 | FECHA REV: | 2014-10-16
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Alfombra | Manchada | Por acceso | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Granito cielo con imperfeccion | Por centro de recinto | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Con reparacion notoria | Por esquina surponiente | (en blanco)
Hall acceso | Muros | Con imperfecciones | Sobre puerta de cocina | (en blanco)
| Pintura | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | Por marco puerta acceso | (en blanco)
| Muebles | Repisas de closet con piquetes | General por orillas | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | Interior closet | (en blanco)
Baño 1 | Pintura | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cielo | Por orillas | (en blanco)
|  | Falta recorrido en hoja de puerta, por cara exterior | alrededor de manilla | (en blanco)
| Ventana | Manilla suelta | N/A | (en blanco)
|  | Regular cierre | N/A | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
|  | Cortes 45° de pilastras notorios | General | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | En varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Toallero suelto | N/A | (en blanco)
|  | Perchero suelto | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar | Por canterias | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cielo | Por lado de muebles | (en blanco)
| Cubierta | Mejorar pulido en canto | Por lado izquierdo de lavaplatos | (en blanco)
|  | Con piquetes | Por arista de canto, sobre cajonera | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Muebles | Fondo con piquetes | Mueble aereo entre campana y lavaplatos | (en blanco)
|  | Vertical izquierdo con piquete en parte inferior | Mueble sector microonda | (en blanco)
|  | Puerta derecha rayada por cara exterior | Mueble sobre lavaplatos | (en blanco)
|  | Base con piquetes, por lado derecho | Mueble sobre lavaplatos | (en blanco)
|  | Repisa con piquetes | Mueble lado izquierdo horno | (en blanco)
| Cielo | Con imperfecciones | Por varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Falta fijar horno | N/A | (en blanco)
Dormitorio 2 | Alfombra | Manchada | Por varios sectores | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Muro poniente, llegando a puerta | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Muro oriente, por centro | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | Por marco puerta | (en blanco)
|  | Manchada en muros de closet | Por varios sectores | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Muebles | Alinear puertas de closet | General | (en blanco)
|  | Pie derecha de marco closet con piquetes | En varios sectores | (en blanco)
| Cielo | Fisurado, por interior closet | Por lado poniente | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventana | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
|  |  | Interior closet | (en blanco)
Baño 2 | Pintura | Mejorar recorrido en kit puerta | En varios sectores | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cielo | En general por orillas | (en blanco)
| Ventana | Manilla topa con marco de ventana al cerrar | N/A | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Toallero suelto | N/A | (en blanco)
|  | Jabonera suelta | N/A | (en blanco)
|  | Portarrollos suelto | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
Logia | Pintura | Falta recorrido en cielo | Por varios sectores | (en blanco)
| Ventana | Manilla suelta | En puerta de aluminio | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | En ventana y puerta de aluminio | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar encuentro con muros | General | (en blanco)
|  | Mejorar fragues | General | (en blanco)
Estar | Muros | Con poros | Por algunos sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
| Piso fotolaminado | Rayado | Por muro poniente, por lado izquierdo | (en blanco)
Pasillo dormitorios | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
W.closet | Alfombra | Manchada | En varios sectores | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Muros | Con imperfeccion | Por lado derecho de 2° repisa | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | En varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en marco de puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en tapas metalicas | En cielo | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 25
Aseo | 12
Muebles | 8
Kit puerta | 7
Accesorios | 6
Cerámicas | 5
Ventana | 4
Alfombra | 3
Papel mural | 3
Muros | 3
Inst. Sanitarias | 2
Cielo | 2
Cubierta | 2
Sellos | 2
G.polvos y junquillos | 1
Piso fotolaminado | 1
(en blanco)
Total general | 86