## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 58
PISO | 15 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1512 | FECHA REV: | 2014-10-16
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Alfombra | Manchada | Por varios sectores | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | En varios sectores | (en blanco)
| Muros | Recinto se aprecia con descuadre | General | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar sucia | General | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | Varios sectores | (en blanco)
Hall acceso | Papel mural | Manchado | Por lado izquierdo de pilastra acceso | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | Por marco de puerta acceso | (en blanco)
|  | Falta recorrido en pilastra de closet | Por union 45° | (en blanco)
| Muebles | Repisas de closet con piquetes | General por orillas | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | Interior closet | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | Interior closet | (en blanco)
Baño 1 | Pintura | Mejorar recorrido en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Falta recorrido en cielo | Por centro de luz | (en blanco)
| Cubierta | Respaldo con piquete | Bajo muro por lado izquierdo | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Muebles | Fondo con piquetes | Mueble lavamanos | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Toallero suelto | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | En general | (en blanco)
| Cubierta | Falta pulido en arista de canto | Por lado izquierda de citofono | (en blanco)
| Muebles | Fondo con reparaciones notorias | Mueble secr | (en blanco)
|  | Fondo con piquetes | Mueble sobre lavaplatos | (en blanco)
|  |  | Mueble aereo entre campana y lavaplatos | (en blanco)
|  | Fono con piquetes | Mueble campana | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Falta fijar horno | N/A | (en blanco)
Estar | Papel mural | Manchado | En varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar en cornizas | En varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | General | (en blanco)
Home office | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
| Muebles | Falta tapatornillos | En soporte de meson | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
W.closet | Alfombra | Manchada | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Soplada | Bajo repisas | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | En varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar uniones | Por esquinas | (en blanco)
|  | Con piquete | Bajo barra de colgar por lado derecho | (en blanco)
|  | Dañado | Muro oriente, por parte inferior | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Muebles | Repisas con piquetes | General por orillas | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Inst. Electrica | Tapas metalicas no son igual a los demas dptos | En cielo | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 13
Aseo | 10
Muebles | 8
Papel mural | 8
Alfombra | 3
Cerámicas | 3
Kit puerta | 3
Accesorios | 2
G.polvos y junquillos | 2
Cubierta | 2
Ventana | 1
Inst. Electrica | 1
Inst. Sanitarias | 1
Muros | 1
(en blanco)
Total general | 58