## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 57
PISO | 16 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1601 | FECHA REV: | 2014-10-17
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Alfombra | Manchada | en varios sectores | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Por asentamiento de ventana | (en blanco)
|  |  | en varios sectores, por parte inferior | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | en varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | En marco de puerta | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de quincalleria | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
|  | Falta | En ventana | (en blanco)
Hall acceso | Papel mural | Manchado | Por lado izquierdo closet, por parte inferior | (en blanco)
|  | Mejorar union en esquina | Entre puerta closet y acceso | (en blanco)
| Pintura | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | Por marco puerta acceso | (en blanco)
|  | Mejorar en cornizas | Por mocheta de acceso | (en blanco)
|  | Manchada y falta recorrido en muros de closet | En general | (en blanco)
| Muebles | Repisas de closet con piquetes | En general por orillas | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | Interior closet | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | Interior closet | (en blanco)
Baño 1 | Pintura | Mejorar recorrido en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Transparente | Por marco de puerta | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Jabonera suelta | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
|  | Griferia suelta | En lavamanos | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | en varios sectores | (en blanco)
| Cubierta | Falta pulido en arista de canto | Por lado derecho de citofono | (en blanco)
| Muebles | Fondo dañado y con piquetes | Mueble aereo entre campana y lavaplatos | (en blanco)
|  | Alinear topes metalicos | Mueble colgante | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Falta fijar horno | N/A | (en blanco)
Estar | Papel mural | Manchado | en varios sectores | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | Muro sur, por varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | En esquinas | (en blanco)
| Ventana | Quincalleria dañadas | General | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
| Cornizas | Dañada | Sobre puerta de dormitorio | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Teñido deficiente | Por ventanal izquierd | (en blanco)
Home office | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Muebles | Falta tapatornillos | En soporte de mueble | (en blanco)
W.closet | Papel mural | Manchado | en varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | En varios sectores | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar en tapas metalicas | En cielo | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cielo | Por orillas | (en blanco)
| Quincalleria | Manilla de puerta suelta | N/A | (en blanco)
|  | Falta tornillo en bisagra | Por bisagra superior | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Muebles | Repisa con parche notorio | En esquina derecha, sobre barra de colgar | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | En junquillos | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 16
Aseo | 9
Papel mural | 7
Muebles | 5
Kit puerta | 4
Cerámicas | 3
Inst. Sanitarias | 2
Quincalleria | 2
Accesorios | 2
G.polvos y junquillos | 2
Cubierta | 1
Cornizas | 1
Ventana | 1
Alfombra | 1
Muros | 1
(en blanco)
Total general | 57