## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 52
PISO | 16 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1602 | FECHA REV: | 2014-10-17
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Alfombra | Manchada | En varios sectores | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | en varios sectores, por parte inferior | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | En esquinas | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
| Kit puerta | Marco con piquetes | Por lado de bisagras | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Por lado derecho de pilastras acceso | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventana | (en blanco)
|  |  | Quincalleria | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | Por esquinas | (en blanco)
Hall acceso | Papel mural | Manchado | Sobre puerta de closet | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | En varios sectores | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por vario sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | En marco de puerta | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en muros de closet | En varios sectores | (en blanco)
|  | Manchada en muros de closet | En varios sectores | (en blanco)
| Muebles | Repisas de closet con piquetes | En varios sectores | (en blanco)
|  | Marco de closet con piquetes | Por pierna derecha | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
|  | Mejorar fino | interior closet | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | interior closet | (en blanco)
Baño 1 | Pintura | Manchada en kit puerta | En algunos sectores | (en blanco)
|  | Falta recorrido en marco de puerta | Por parte superior | (en blanco)
| Kit puerta | Marco dañado | Por bisagra media | (en blanco)
| Sellos | Mejorar encuentro | Esquina entre espejo y respaldo de cubierta | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
|  | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Portarrollos suelto | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | En varios sectores | (en blanco)
| Cubierta | Falta pulido en arista de canto | Por lado izquierdo de citofono | (en blanco)
| Muebles | Fondo con piquetes | Mueble aereo entre campana y lavaplatos | (en blanco)
|  | Piquete en esquina inferior de vertical mueble | Cara exterior, mueble lavaplatos | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Falta fijar horno | N/A | (en blanco)
Estar | Muros | Con imperfeccion | Muro norte, bajo caja CCDD | (en blanco)
| Pintura | Falta recorrido en cornizas | Por cabeza | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventana | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | General | (en blanco)
Home office | Papel mural | Manchado | En varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar uniones | En esquinas | (en blanco)
| Muebles | Faltan tapatornillos | En soporte de meson | (en blanco)
W.closet | Papel mural | Manchado | En varios sectores | (en blanco)
|  | Union notorias | En varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Algunos sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | En marco de puerta | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 15
Aseo | 10
Papel mural | 6
Muebles | 5
Cerámicas | 3
Kit puerta | 3
Accesorios | 2
G.polvos y junquillos | 2
Sellos | 2
Alfombra | 1
Inst. Sanitarias | 1
Cubierta | 1
Muros | 1
(en blanco)
Total general | 52