## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 58
PISO | 16 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1604 | FECHA REV: | 2014-10-17
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Alfombra | Manchada | Por centro de recinto | (en blanco)
| Pintura | Mejorar en kit puerta | Por lado de quincalleria | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en kit puerta | En varios sectores | (en blanco)
| Ventana | Marco de aluminio con rayas | En varios sectores | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventana | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
Hall acceso | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | En varios sectores | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | En varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | En marco de puerta acceso | (en blanco)
|  | Manchada y falta recorrido en muros de closet | General | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Entre pilastras puerta closet y acceso | (en blanco)
| Muebles | Repisas de closet con piquetes | En general por orillas | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
|  |  | interior closet | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | interior closet | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Con piquete | Por lado izquierdo de closet | (en blanco)
Baño 1 | Pintura | Mejorar en kit puerta | Por lado de repisas | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de pierta | N/A | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Esquina entre espejo y respaldo de cubierta | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | En varios sectores | (en blanco)
| Cubierta | Falta pulido en arista de canto | Por lado derecho citofono | (en blanco)
| Muebles | Fondo con piquetes | Mueble campana | (en blanco)
|  |  | Mueble sobre lavaplatos | (en blanco)
|  |  | Mueble aereo entre campana y lavaplatos | (en blanco)
|  | Piquete en esquina inferior de vertical mueble | Cara exterior, mueble lavaplatos | (en blanco)
|  |  | Cara exterior, mueble aereo ente campana y lavaplatos | (en blanco)
|  | Repisa con piquete por orilla | Mueble isla | (en blanco)
|  | Fondo de 1° cajon con piquete | Mueble cajonera | (en blanco)
|  | Alinear cajones | Mueble cajonera | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Extracción | Frente de campana con piquetes | En varios sectores | (en blanco)
| Accesorios | Falta fijar horno | N/A | (en blanco)
Estar | Papel mural | Manchado | Por esquina norponiente | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | En varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en cornizas | Sobre puerta de dormitorio | (en blanco)
| Ventana | Perfil inferior abollado | Por ventanal derecho, hacia lado derecho | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
Home office | Papel mural | Manchado | En varios sectores | (en blanco)
| Muebles | Falta tapatornillos | En soporte de meson | (en blanco)
|  | Tapacanto despegado | Por soporte de meson | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | General | (en blanco)
W.closet | Papel mural | Manchado | En varios sectores | (en blanco)
|  | Picado | Por esquina derecha de 2° repisa | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | En varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de quincalleria | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en marco de puerta | En algunos sectores | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar junquillo encuentro con muro | Algunos sectores | (en blanco)
|  | Mejorar cortes 45° | En junquillos | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 14
Muebles | 11
Aseo | 9
Kit puerta | 4
G.polvos y junquillos | 4
Papel mural | 4
Cerámicas | 3
Sellos | 2
Ventana | 2
Inst. Sanitarias | 1
Accesorios | 1
Alfombra | 1
Cubierta | 1
Extracción | 1
(en blanco)
Total general | 58