## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 92
PISO | 16 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1606 | FECHA REV: | 2014-10-21
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Alfombra | Manchada | Por varios sectores | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Por uniones de papel | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
| Quincalleria | Manilla suelta | N/A | (en blanco)
|  | Regular seguro de puerta | N/A | (en blanco)
| Ventana | Marco de aluminio con rayas | Por parte superior | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | ventana | (en blanco)
|  |  | Quincalleria | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar uniones | General | (en blanco)
Hall acceso | Papel mural | Manchado y con piquetes | Por lado derecho puerta acceso, parte superior | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | Por varios sectoes | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | En marco de puerta acceso | (en blanco)
|  | Manchada y falta recorrido en muros de closet | General | (en blanco)
| Kit puerta | Pilastras con cortes 45° notorios | En closet | (en blanco)
| Muebles | Repisas de closet con piquetes | Por varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | En interior closet | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | Interior closet | (en blanco)
Baño 1 | Pintura | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
| Cubierta | Parches notorios | En varios sectores | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Ventana | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
|  | Falta | Ventana | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Jabonera suelta | N/A | (en blanco)
|  | Toallero suelto | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En general | (en blanco)
|  | Tina con parche notorio | Por fondo, por centro, hacia derecho | (en blanco)
Estar | Papel mural | Manchado | En varios sectores | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | Por muro sur, por lado enchufe central | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Granito cielo con desmanches | Por muro sur, por centro | (en blanco)
| Ventana | Marco con piquetes | Por pierna izquierda | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | General | (en blanco)
Dormitorio 2 | Papel mural | Manchado | Detrás de puerta acceso | (en blanco)
|  | Mejorar uniones | Sobre puertas de acceso y closet | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | En marco puerta acceso | (en blanco)
|  | Transparente en kit puerta | General | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en muros de closet | Por esquina derecha | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar sucia | General | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Sellos | Mejorar recorrido en cornizas | Por muro sur | (en blanco)
| Muebles | Puertas de closet con holgura | General | (en blanco)
|  | Marco de closet con piquetes | Por parte superior | (en blanco)
|  | Repisas de closet con piquetes | En varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Interior closet | (en blanco)
|  | Mejorar | Ventana | (en blanco)
|  |  | Quincalleria | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar junquillo encuentro con muro | Interior closet | (en blanco)
W.closet | Alfombra | Manchada | Por varios sectores | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Dañado | Muro oriente, bajo barra de colgar, lado izq. | (en blanco)
|  | Mejorar uniones | En esquinas | (en blanco)
|  | Falta remate | Por lado izquierda de puerta acceso | (en blanco)
|  | Englobado | Esquina nororiente, sobre repisa | (en blanco)
|  | Con piquetes | Muro norte, sobre repisas | (en blanco)
| Muros | Desalineado | Por esquina suroriente | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | En varios sectores | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
|  | Pilastra desaplomada | Por pierna izquierda | (en blanco)
| Muebles | 4° repisa desnivelada | Por lado derecho | (en blanco)
|  | Tapacanto deficiente en 3° repisa | Por lado izquierdo | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° en junquillos | General | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
| Cubierta | Falta pulido en arista de canto | Por lado derecho citofono | (en blanco)
| Muebles | Con piquetes en orillas de repisas | Mueble colgante | (en blanco)
|  | Fondo con piquetes | Mueble sobre lavaplatos | (en blanco)
|  |  | Mueble aereo entre campana y lavaplatos | (en blanco)
|  | Fondo de 1° cajon con piquete | Mueble cajonera | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Falta fijar horno | N/A | (en blanco)
Pasillo dormitorios | Papel mural | Mejorar uniones | En esquinas, sobre puerta dormitorio 1 | (en blanco)
|  | Con piquete | Por muro oriente, parte superior por centro | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Manchada en muros de closet | Por varios sectores | (en blanco)
| Muebles | Repisas de closet con piquetes | En general por orillas | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Interior closet | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar junquillo encuentro con muro | Interior closet | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 21
Aseo | 14
Papel mural | 13
Muebles | 11
Kit puerta | 6
G.polvos y junquillos | 5
Accesorios | 3
Cerámicas | 3
Ventana | 3
Muros | 3
Inst. Sanitarias | 2
Sellos | 2
Cubierta | 2
Alfombra | 2
Quincalleria | 2
(en blanco)
Total general | 92