## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 59
PISO | 16 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1607 | FECHA REV: | 2014-10-17
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | En esquinas | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | En varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de quincalleria | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en kit puerta | En varios sectores | (en blanco)
| Ventana | Marco de aluminio picado | Por pierna izquierda, por centro | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Manchados | Por muro poniente | (en blanco)
|  | Mejorar uniones y cortes 45° | En general | (en blanco)
Hall acceso | Papel mural | Manchado | En varios sectores | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | Por mocheta de acceso | (en blanco)
| Pintura | Manchada en kit puerta | En varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | En marco de puerta acceso | (en blanco)
|  | Manchada y falta recorrido en muros de closet | En varios sectores | (en blanco)
| Muebles | Repisas de closet con piquetes | En general por orillas | (en blanco)
|  | Alinear puertas de closet | General | (en blanco)
|  | Marco de closet con piquetes | En parte superior | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | Interior closet | (en blanco)
|  | Falta | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | Interior closet | (en blanco)
Baño 1 | Pintura | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de quincalleria | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Por lado de espejo y cubierta | (en blanco)
| Muebles | Repisa con piquete por orilla | Mueble lavamanos | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Jabonera suelta | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | En varios sectores | (en blanco)
| Cubierta | Falta pulido en arista de canto | Por lado izquierdo de citofono | (en blanco)
| Muebles | Fondo con piquetes | Mueble sobre lavaplatos | (en blanco)
|  |  | Mueble aereo entre campana y lavaplatos | (en blanco)
|  | Piquete en esquina inferior de vertical mueble | Cara exterior, mueble aereo ente campana y lavaplatos | (en blanco)
|  | Puerta derecha con piquete en esquina inferior | Cara exterior, mueble campana | (en blanco)
|  | Falta fijar horno | N/A | (en blanco)
|  | Repisa con piquete por orilla derecha | Mueble lado izquierdo horno | (en blanco)
|  | Alinear cajones | Mueble cajonera | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
Home office | Papel mural | Manchado | En varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Falta tapatornillos | En soporte de mueble | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | En general | (en blanco)
Estar | Muros | Con imperfecciones | Muro norte, por algunos sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar union | Por lado ventanal izquierdo | (en blanco)
W.closet | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Soplado | Por esquina nororiente, bajo barra de colgar | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | En varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de quincalleria | (en blanco)
| Quincalleria | Manilla de puerta suelta | N/A | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Muebles | Repisa con piquete por orilla derecha | 3° repisa | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Junquillo desalineado | Muro norte, bajo barra de colgar | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 14
Muebles | 12
Aseo | 9
G.polvos y junquillos | 5
Papel mural | 5
Kit puerta | 3
Cerámicas | 3
Muros | 2
Accesorios | 1
Sellos | 1
Inst. Sanitarias | 1
Ventana | 1
Cubierta | 1
Quincalleria | 1
(en blanco)
Total general | 59