## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 64
PISO | 16 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1608 | FECHA REV: | 2014-10-21
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Alfombra | Manchada | En varios sectores | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Por muro oriente | (en blanco)
|  | Mejorar union | Sobre puerta de acceso | (en blanco)
|  | Sucio | Por asentamiento de ventana | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | En varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
| Quincalleria | Falta tapatornillos | En bisagras | (en blanco)
| Kit puerta | Pilastras con cortes 45° notorios | General | (en blanco)
|  | Marco con piquetes | En bisagra superior | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventana | (en blanco)
|  |  | Quincalleria | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar uniones y cortes 45° | General | (en blanco)
Hall acceso | Papel mural | Manchado | En varios sectores | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | Sobre closet | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | En general | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | En marco puerta acceso | (en blanco)
|  | Manchada y falta recorrido en muros de closet | En general | (en blanco)
| Kit puerta | Pilastras con cortes 45° fisurados | En closet | (en blanco)
| Muebles | Repisas de closet con piquetes | En general por orillas | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | Interior closet | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | Interior closet | (en blanco)
Baño 1 | Pintura | Mejorar recorrido en kit puerta | En varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kitq | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Manchada en cielo | En esquina sobre puerta acceso | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
Estar | Papel mural | Manchado | En varios sectores | (en blanco)
| Muros | Con imperfeccion | Muro norte, bajo enchufe | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | En varios sectores | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Por ventanal | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | En ventanal | (en blanco)
|  |  | En modulos de enchufes | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar uniones y cortes 45° | General | (en blanco)
W.closet | Papel mural | Manchado | En varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar union | En esquinas orientes | (en blanco)
|  | Con piquetes | Por tabique de shaft, por parte inferior | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | En general | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Sellos | Mejorar en cornizas | Por muro oriente | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° en junquillos | En varios sectores | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Algunos sectores | (en blanco)
| Cubierta | Falta pulido en arista de canto | Por lado derecho de citofono | (en blanco)
| Muebles | Fondo de 1° cajon con piquete | Mueble cajonera | (en blanco)
|  | Fondo con piquetes | Mueble sobre lavaplatos | (en blanco)
|  |  | Mueble aereo entre campana y lavaplatos | (en blanco)
|  | Base con piquetes | Mueble lado izquierdo horno | (en blanco)
|  | topes metalicos sueltos y rayados | En mueble colgante | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | En general | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Falta fijar horno | N/A | (en blanco)
Home office | Papel mural | Manchado | En varios sectores | (en blanco)
|  | Dañado | Por esquina inferior de TDA | (en blanco)
| Muebles | Falta tapatornillos | En soporte de mueble | (en blanco)
|  | Piquete en esquina izquierda de base | Cara exterior de mueble colgante | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | General | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 14
Aseo | 10
Papel mural | 10
Muebles | 8
Kit puerta | 5
G.polvos y junquillos | 4
Cerámicas | 3
Sellos | 3
Muros | 2
Accesorios | 1
Quincalleria | 1
Inst. Sanitarias | 1
Cubierta | 1
Alfombra | 1
(en blanco)
Total general | 64