## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 59
PISO | 16 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1609 | FECHA REV: | 2014-10-21
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Alfombra | Manchada | En varios sectores | (en blanco)
| Papel mural | Mejorar union | Sobre puerta de acceso | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | En varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en kit puerta | En varios sectores | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar tapada | General | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar uniones y cortes 45° | General | (en blanco)
Hall acceso | Papel mural | Manchado | En varios sectores | (en blanco)
|  | Falta remate | Entre puerta closet y acceso | (en blanco)
|  | Con piquete | Por lado derecho home office, abajo meson | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | Por mocheta de acceso | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | En esquina y sobre puerta de closet | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | En marco puerta acceso | (en blanco)
|  | Manchada y falta recorrido en muros de closet | En general | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | Interior closet | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | Interior closet | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | General | (en blanco)
Baño 1 | Pintura | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en kit puerta | En varios sectores | (en blanco)
| Cubierta | Mejorar parches | En varios sectores | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Toallero suelto | N/A | (en blanco)
|  | Perchero suelto | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
|  | Griferia suelta | En tina | (en blanco)
Estar | Papel mural | Manchado | En varios sectores | (en blanco)
| Muros | Con imperfeccion | Muro sur, por varios sectores | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Por ventanal | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | En ventanal | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | En varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar uniones y cortes 45° | General | (en blanco)
W.closet | Papel mural | Manchado | En varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | En general | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
| Sellos | Mejorar en cornizas | En varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° en junquillos | En varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar junquillo encuentro con muro | Varios sectores | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Algunos sectores | (en blanco)
| Cubierta | Falta pulido en arista de canto | Por lado izquierdo citofono | (en blanco)
| Muebles | Fondo con piquetes | Mueble sobre lavaplatos | (en blanco)
|  |  | Mueble aereo entre campana y lavaplatos | (en blanco)
|  | Fondo rayado bajo enchufe | Mueble sector microonda | (en blanco)
|  | topes metalicos rayados | En mueble colgante | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | En general | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Falta fijar horno | N/A | (en blanco)
Home office | Papel mural | Manchado | En varios sectores | (en blanco)
| Muebles | Falta tapatornillos | En soporte de meson | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | General | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 13
Aseo | 8
G.polvos y junquillos | 7
Papel mural | 7
Muebles | 5
Cerámicas | 3
Accesorios | 3
Sellos | 3
Inst. Sanitarias | 2
Kit puerta | 2
Cubierta | 2
Muros | 2
Alfombra | 1
Ventana | 1
(en blanco)
Total general | 59