## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 88
PISO | 16 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1610 | FECHA REV: | 2014-10-28
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Alfombra | Manchada | Por varios sectores | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Por asentamiento de ventana | (en blanco)
|  | Con piquete | Por asentamiento de ventana , por medio | (en blanco)
|  | Con union notoria | Por esquina, sobre puerta acceso | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar tapada y sucia | General | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
|  | Falta | Ventana | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | General | (en blanco)
Hall acceso | Muros | Con imperfecciones | Por lado izquierdo de closet | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | En algunos sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | En marco puerta acceso | (en blanco)
| Kit puerta | Cortes 45° de pilastras notorios | General | (en blanco)
|  | Encuentro marco y pilastra fisurada | Por pierna izquierda de puerta acceso | (en blanco)
| Muebles | Repisas de closet con piquetes | En general por orillas | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Interior closet | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
Baño 1 | Pintura | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cielo | Por orillas | (en blanco)
|  | hoja con piquete por cara interior | Por bisagra superior | (en blanco)
| Ventana | Manilla suelta | N/A | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
|  | Hoja con piquete por parte inferior | Por cara exterior | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Por varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Toallero suelto | N/A | (en blanco)
|  | Percheq | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
|  | Griferia suelta | En lavamanos | (en blanco)
|  | Faltan llaves de paso | En lavamanos | (en blanco)
W.closet | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Falta remate | Por lado izquierdo de pilastra puerta | (en blanco)
|  | Dañado | Por esquina suroriente, por parte superior | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | Por algunos sectores | (en blanco)
|  | Falta en tapas metalicas | En cielo | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cielo | Por orillas | (en blanco)
| Kit puerta | Marco y hoja con piquete | sobre bisagra superior | (en blanco)
|  | Marco con piquete | Por bisagra media | (en blanco)
| Muebles | Barra de colgar con rayas y piquetes | Por varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortres 45° | Junquillos | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
| Cubierta | Mejorar pulido en arista de canto | Por lado derecho de citofono | (en blanco)
| Muebles | Fondo con piquetes | Mueble aereo entre campana y lavaplatos | (en blanco)
|  | Base con piquetes por perforacion en desague Lp | Mueble lavaplatos | (en blanco)
|  | Repisa con piquetes por orillas | Mueble isla | (en blanco)
|  | Con piquetes en esquina botellero superior | En mueble colgante | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Falta fijar horno | N/A | (en blanco)
Home office | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Muebles | Falta tapatornillos | En soporte de mueble | (en blanco)
Estar | Muros | Con imperfecciones | Sobre puerta de dormitorio 2 | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar sucia | General | (en blanco)
|  | Perfil inferior abollado | Ventanal izquierdo, por centro | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | En esquinas | (en blanco)
Dormitorio 2 | Papel mural | Manchado | Algunos sectores | (en blanco)
|  | Con union notoria | Por esquinas de asentamiento de ventana | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | En varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en kit puerta | Algunos sectores | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar sucia | General | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
|  | Tornillo notorio en marco de puerta | Bajo contrafuerte | (en blanco)
| Muebles | Repisas de closet con piquetes | En general por orillas | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
|  | Falta | Ventana | (en blanco)
|  | Mejorar fino | Interior closet | (en blanco)
Baño 2 | Pintura | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | Por marco de puerta | (en blanco)
|  | Manchada en canteria | Por varios sectores | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Por varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 23
Aseo | 14
Kit puerta | 10
Papel mural | 9
Muebles | 8
Ventana | 5
Inst. Sanitarias | 4
Cerámicas | 3
Accesorios | 3
G.polvos y junquillos | 3
Sellos | 2
Muros | 2
Alfombra | 1
Cubierta | 1
(en blanco)
Total general | 88