## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 81
PISO | 17 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1703 | FECHA REV: | 2014-10-30
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar union | Por tabique de baño | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Falta recorrido en pilastras de puerta | Por exterior | (en blanco)
| Ventana | Marco de aluminio con rayas | Por parte inferior, varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventana | (en blanco)
|  |  | Quincalleria | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | General | (en blanco)
Hall acceso | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejora union | Sobre puerta de acceso | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | Por mocheta de acceso | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | Por marco de puerta | (en blanco)
|  | Manchada y falta recorrido en muros de closet | General | (en blanco)
| Muebles | Alinear puertas de closet | General | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | interior closet | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | interior closet | (en blanco)
Baño 1 | Pintura | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido canterias | Por varios sectores | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
|  | Con reparacion notoria en muro | Por lado de jabonera | (en blanco)
| Accesorios | Jabonera suelta | N/A | (en blanco)
|  | Toallero suelto | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
Estar | Papel mural | Manchado | Por esquina surponiente | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
| Cubierta | Falta pulido en arista de canto | Por lado izquierdo citofono | (en blanco)
| Muebles | Apretar topes metalicos | Mueble colgante | (en blanco)
|  | Fondo con piquetes | Mueble aereo entre campana y lavaplatos | (en blanco)
|  | Fondo con piquetes | Mueble sobre lavaplatos | (en blanco)
|  | Fondo con parches notorios | Mueble campana | (en blanco)
|  | Alinear cajones | Mueble cajonera | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Falta fijar horno | N/A | (en blanco)
Pasillo dormitorios | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Deficiente | En cielo | (en blanco)
|  | Manchada y fata recorrido en muros de closet | Varios sectores | (en blanco)
| Muebles | Alinear puertas de closet | General | (en blanco)
|  | Repisas de closet con piquetes | Por varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | interior closet | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar junquillo encuentro con muro | interior closet | (en blanco)
Dormitorio 2 | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar union | Por lado de ventana | (en blanco)
| Pintura | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en muros de closet | Por varios sectores | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar sucia | General | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Sellos | Mejorar en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
| Muebles | Repisas de closet con piquetes | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Alinear puertas de closet | General | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | interior closet | (en blanco)
|  | Mejorar | Ventana | (en blanco)
|  |  | Quincalleria | (en blanco)
|  |  | En g.polvos | (en blanco)
W.closet | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | En pilastras de puerta | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de quincalleria | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cielo | Por varios sectores | (en blanco)
| Quincalleria | Manilla suelta | En puerta acceso | (en blanco)
| Muebles | Con piquetes | Por varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | En junquillos | (en blanco)
| Inst. Electrica | Falta tapa metalica | En cielo | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 24
Aseo | 15
Muebles | 11
Papel mural | 8
Cerámicas | 4
G.polvos y junquillos | 3
Accesorios | 3
Kit puerta | 3
Sellos | 3
Ventana | 2
Cubierta | 1
Inst. Sanitarias | 1
Quincalleria | 1
Inst. Electrica | 1
Muros | 1
(en blanco)
Total general | 81