## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 88
PISO | 17 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1705 | FECHA REV: | 2014-10-30
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Alfombra | Manchada | Por varios sectores | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por cabezas | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Transparente en kit puerta | Por marco y canto de hoja | (en blanco)
| Quincalleria | Falta tornillo en bisagra | Bisagra media y superior | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar sucia | General | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
|  |  | Ventanal | (en blanco)
Hall acceso | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Muros | Con imperfeccion | Sobre puerta closet, por esquina izquierda | (en blanco)
|  | Con imperfecciones por parte inferior | Por lado izquierdo de closet | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en pilastras de closet | General | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Entre pilastra de acceso y closet | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | Interior closet | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar junquillo encuentro con muro | Interior closet | (en blanco)
Baño 1 | Pintura | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | Por marco de puerta | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Manchada en cielo | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Transparente en cielo | Por orillas | (en blanco)
| Ventana | Manilla suelta | N/A | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Jabonera suelta | N/A | (en blanco)
|  | Toallero suelto | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
Estar | Papel mural | Manchado | Varios sectores | (en blanco)
|  | Dañado | Por muro sur, por centro, parte inferior | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | Por varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
| Ventana | Marco de aluminio con rayas | Por pierna izquierda, parte superior | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
Dormitorio 2 | Alfombra | Manchada | En varios sectores | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de quincalleria | (en blanco)
|  | Manchada en muros de closet | Por varios secotres | (en blanco)
| Ventana | Marco de aluminio rayado por parte inferior | Por varios sectores | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Muebles | Alinear puertas de closet | General | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | Interior closet | (en blanco)
|  | Mejorar | Ventana | (en blanco)
|  |  | Quincalleria | (en blanco)
|  |  | Interior closet | (en blanco)
W.closet | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cielo | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido por marco de puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Manchada en cielo | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Falta en tapas metalicas | En cielo | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | En junquillos | (en blanco)
Home office | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Sellos | Mejorar en g.polvos | General | (en blanco)
| Muebles | Faltan tapatornillos | En soporte de mueble | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | General | (en blanco)
| Muebles | Apretar topes metalicos | Mueble colgante | (en blanco)
|  | Fondo con piquetes | Mueble campana | (en blanco)
|  |  | Mueble sobre lavaplatos | (en blanco)
|  |  | Mueble aereo entre campana y lavaplatos | (en blanco)
|  | Fondo con piquetes | Mueble lado izquierdo horno | (en blanco)
|  | Alinear cajones | Mueble cajonera | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Falta fijar horno | N/A | (en blanco)
Baño 2 | Pintura | Mejorar en canterias | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Falta recorrido en cielo | Frente a puerta | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
|  | Marco con piquete | Sobre bisagra media | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Por varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Perchero suelto | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 25
Aseo | 15
Muebles | 8
Papel mural | 7
Kit puerta | 7
Sellos | 5
Accesorios | 4
Ventana | 4
Cerámicas | 3
Muros | 3
G.polvos y junquillos | 2
Inst. Sanitarias | 2
Alfombra | 2
Quincalleria | 1
(en blanco)
Total general | 88