## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 59
PISO | 17 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1708 | FECHA REV: | 2014-11-12
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Alfombra | Manchada | Por varios sectores | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Muros | Con imperfeccion | Por lado derecho de puerta acceso, parte superior | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Varios sectores | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Falta recorrido en hoja de puerta | Por canto | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar sucia | General | (en blanco)
|  | Marco de aluminio rayado por parte inferior | Por lado izquierdo | (en blanco)
| Cielo | Manchado con pintura de cornizas | Por esquinas | (en blanco)
| Aseo | Falta en ventana | General | (en blanco)
Hall acceso | Papel mural | Con union notoria | Sobre puerta de acceso | (en blanco)
|  | Manchado | Por lado de g.polvo, por mocheta acceso | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | General | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | En marco de puerta | (en blanco)
|  | Falta recorrido en muros de closet | General | (en blanco)
| Kit puerta | C ortes 45° notorios en pilastras | General | (en blanco)
| Muebles | Repisas de closet con piquetes | Por orillas | (en blanco)
|  | Marco de closet con piquetes | Por parte superior | (en blanco)
Baño 1 | Pintura | Mejorar en kit puerta | Por lado bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cielo | Por orillas | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | En esquina de cubierta | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | En general | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Toallero suelto | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
Estar | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | Muro norte, por varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | General | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar sucia | General | (en blanco)
|  | Perfil central abollado | Por centro de ventanal | (en blanco)
| Aseo | Mejorar en ventanal | General | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | General | (en blanco)
W.closet | Papel mural | Manchado | En varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar uniones | En esquinas | (en blanco)
| Pintura | Mejorar en kit puerta | Por lado de quincalleria | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en kit puerta | General | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en cielo | Por lado de tapas metalicas | (en blanco)
|  | Falta en tapas metalicas | En cielo | (en blanco)
|  | Falta recorrido en cornizas | General | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | En junquillos | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | General | (en blanco)
| Muebles | Fondo con piquetes | Mueble sobre lavaplatos | (en blanco)
|  | Falta tapatornillos | Interior mueble sobre lavaplatos | (en blanco)
|  | Fondo con piquetes y parches | Mueble aereo entre campana y lavaplatos | (en blanco)
|  | Repisa con piquetes varios | Mueble isla | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Falta fijar horno | N/A | (en blanco)
| Extraccion | Frente de campana con piquetes | Varios sectores | (en blanco)
| Inst. Electrica | Caja suelta | Enchufe de refrigerador | (en blanco)
Home office | Muebles | Falta tapacanto | En soporte de mueble | (en blanco)
|  | Faltan tapatornillos | En soporte de mueble | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | General | (en blanco)
W.closet | Inst. Electrica | Mejorar colocacion de caja | Interruptor | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 17
Muebles | 8
Papel mural | 6
Aseo | 6
Ventana | 4
G.polvos y junquillos | 3
Accesorios | 2
Cerámicas | 2
Inst. Electrica | 2
Kit puerta | 2
Muros | 2
Alfombra | 1
Extraccion | 1
Inst. Sanitarias | 1
Sellos | 1
Cielo | 1
(en blanco)
Total general | 59