## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 58
PISO | 17 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1709 | FECHA REV: | 2014-11-12
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Alfombra | Manchada | En varios sectores | (en blanco)
| Papel mural | Mejorar union | Sobre puerta de acceso | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | En varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en kit puerta | En varios sectores | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar tapada | General | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar uniones y cortes 45° | General | (en blanco)
Hall acceso | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | General | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | En varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | En marco de puerta acceso | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Manchada y falta recorrido en muros de closet | General | (en blanco)
|  | Falta recorrido en pilastras de closet | Varios sectores | (en blanco)
| Kit puerta | Pilastra fisurada en corte 45° | En Puerta acceso | (en blanco)
|  | Cortes 45° notorios en pilastras | En general | (en blanco)
| Muebles | Repisas de closet con piquetes | En general por orillas | (en blanco)
|  | Marco y puerta de closet con piquetes | En general por orillas | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
Baño 1 | Pintura | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en kit puerta | En varios sectores | (en blanco)
| Cubierta | Mejorar parches | En varios sectores | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Toallero suelto | N/A | (en blanco)
|  | Perchero suelto | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
|  | Griferia suelta | En tina | (en blanco)
Estar | Papel mural | Manchado | En varios sectores | (en blanco)
| Muros | Con imperfeccion | Muro sur, por varios sectores | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Por ventanal | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | En ventanal | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | En varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar uniones y cortes 45° | General | (en blanco)
W.closet | Papel mural | Manchado | En varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | En general | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
| Sellos | Mejorar en cornizas | En varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar junquillo encuentro con muro | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar cortes 45° en junquillos | En varios sectores | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | General | (en blanco)
| Cubierta | Se aprecia con desnivel | Por muro norte | (en blanco)
|  | Falta pulido en arista de canto | Por lado izquierda de citofono | (en blanco)
| Muebles | Fondo con piquetes | General | (en blanco)
|  | Fondo deficiente | Mueble sobre microonda | (en blanco)
|  | Puertas con piquetes por orilla | Cara interior, mueble lavaplatos | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
|  | Con piquete en muro | Sobre encimera | (en blanco)
Home office | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Muebles | Falta tapatornillos | En soporte de mueble | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | General | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 15
Aseo | 7
G.polvos y junquillos | 6
Muebles | 6
Kit puerta | 4
Papel mural | 4
Cubierta | 3
Cerámicas | 3
Sellos | 3
Accesorios | 2
Inst. Sanitarias | 2
Ventana | 1
Alfombra | 1
Muros | 1
(en blanco)
Total general | 58