## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 71
PISO | 17 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1713 | FECHA REV: | 2014-11-13
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Alfombra | Manchada | En varios sectores | (en blanco)
| Papel mural | Mejorar union | Sobre puerta de w.closet y en esquinas | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Manchada en hoja puerta | Por varios sectores | (en blanco)
| Kit puerta | Hoja de puerta apretada | N/A | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventana | (en blanco)
|  |  | Quincalleria | (en blanco)
Hall acceso | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar union | En esquina sobre puerta acceso | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | Por mocheta de acceso y detrás de puerta acceso | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | En general | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | En varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | Por marco de puerta acceso | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Picado | En esquina de mocheta acceso | (en blanco)
Baño 1 | Pintura | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en hoja puerta | Por canto, lado chapa | (en blanco)
|  | Manchada en cielo | Por muro poniente y oriente, sobre barra cortina ducha | (en blanco)
| Cubierta | Con piquete | Por orilla de huevo, frente a griferia | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Toallero suelto | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por mocheta de acceso | (en blanco)
| Cubierta | Falta pulido en arista de canto | Por lado izquierdo de citofono | (en blanco)
| Muebles | Fondo con piquetes | Mueble sector microonda | (en blanco)
|  | Vertical con reparacion notoria por esquina | Cara exterior, mueble sobre lavaplatos | (en blanco)
|  | Fondo con piquetes y reparaciones notorias | Mueble aereo entre campana y lavaplatos | (en blanco)
|  | Repisas con piquetes por orillas | Mueble isla | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Falta fijar horno | N/A | (en blanco)
Estar | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
| Aseo | Falta | En ventanal | (en blanco)
|  |  | En modulos electricos | (en blanco)
Home office | Papel mural | Manchado | En varios sectores | (en blanco)
| Muebles | Falta tapatornillos | En soporte de meson | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | General | (en blanco)
W.closet | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | En general | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | Por marco de puerta | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de quincalleria | (en blanco)
|  | Falta en tapas metalicas | En cielo | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
|  | Mejorar fino | General | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Junquillo dañado | Por esquina de vertical mueble | (en blanco)
Pasillo dormitorios | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
Dormitorio 2 | Papel mural | Manchada | Muro poniente, por centro, parte inferior | (en blanco)
|  | Mejorar uniones | Por esquina de puerta acceso | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | Muro poniente, por centro, parte inferior | (en blanco)
|  | Con piquete | Muro poniente, bajo escuadre plastica | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | En varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Manchada | En varios sectores | (en blanco)
| Muebles | Alinear puertas de closet | General | (en blanco)
|  | Piquetes en pie derecha de marco closet | En varios sectores | (en blanco)
|  | Piquetes en vertical de repisas de closet | En varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | Interior closet | (en blanco)
|  | Mejorar | En ventana y puerta de aluminio | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° y uniones | General | (en blanco)
Baño 2 | Pintura | Manchada en kit puerta | En algunos sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | En marco de puerta | (en blanco)
|  |  | En canterias | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
|  | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 22
Aseo | 13
Papel mural | 8
Muebles | 8
G.polvos y junquillos | 4
Cerámicas | 3
Kit puerta | 3
Muros | 3
Cubierta | 2
Inst. Sanitarias | 2
Accesorios | 2
Alfombra | 1
(en blanco)
Total general | 71