## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 79
PISO | 18 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1806 | FECHA REV: | 2014-11-17
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Alfombra | Manchada | Por varios sectores | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Por uniones de papel | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por esquinas | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar sucia | General | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | ventana | (en blanco)
|  |  | Quincalleria | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar uniones | General | (en blanco)
Hall acceso | Papel mural | Deficiente | Por lado derecho de pilastra acceso | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | Por mocheta de acceso | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | En marco de puerta acceso | (en blanco)
|  | Manchada y falta recorrido en muros de closet | General | (en blanco)
| Kit puerta | Pilastras con cortes 45° notorios | En closet | (en blanco)
| Muebles | Repisas de closet con piquetes | Por varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | En interior closet | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | Interior closet | (en blanco)
Baño 1 | Pintura | Manchada en kit puerta | Varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
| Quincalleria | Manilla suelta | En Puerta acceso | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Ventana | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
|  | Falta | Ventana | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Toallero suelto | N/A | (en blanco)
|  | Jabonera suelta | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En general | (en blanco)
Estar | Papel mural | Manchado | En varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
| Ventana | Marco de aluminio abollado | Por pierna derecha, por sector medio | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
| Piso fotolaminado | Con parches notorios | En varios sectores | (en blanco)
W.closet | Alfombra | Manchada | Por varios sectores | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Dañado | Por escuadra plastica de repisa, sobre barra de colgar | (en blanco)
|  | Mejorar uniones | En esquinas | (en blanco)
| Muros | Desalineado | Por esquina suroriente | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | En varios sectores | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° en junquillos | General | (en blanco)
Dormitorio 2 | Papel mural | Manchado | Detrás de puerta acceso | (en blanco)
|  | Mejorar uniones | Sobre puertas de acceso y closet | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | En marco puerta acceso | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de bisagras | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en muros de closet | Encuentro muros con cielo | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por estar sucia | General | (en blanco)
| Muebles | Marco de closet con piquetes | Por parte superior | (en blanco)
|  | Repisas de closet con piquetes | En varios sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Interior closet | (en blanco)
|  | Mejorar | Ventana | (en blanco)
|  |  | Quincalleria | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar junquillo encuentro con muro | Interior closet | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
| Cubierta | Falta redondear esquinas | General | (en blanco)
|  | Piquete en meson diario | Esquina superior derecha | (en blanco)
| Muebles | Fondo con piquetes | Mueble sobre lavaplatos | (en blanco)
|  | Falta colocar repisa | Mueble lado izquierdo horno | (en blanco)
|  | Fondo de 1° cajon con piquete | Mueble cajonera | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Falta fijar horno | N/A | (en blanco)
Pasillo dormitorios | Papel mural | Mejorar uniones | En esquinas, sobre puerta dormitorio 1 | (en blanco)
|  | Con piquete | Por muro oriente, parte superior por centro | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Manchada en muros de closet | Por varios sectores | (en blanco)
| Muebles | Repisas de closet con piquetes | En general por orillas | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Interior closet | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar junquillo encuentro con muro | Interior closet | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 20
Aseo | 13
Papel mural | 10
Muebles | 8
G.polvos y junquillos | 4
Accesorios | 4
Kit puerta | 4
Ventana | 3
Cerámicas | 3
Alfombra | 2
Cubierta | 2
Muros | 2
Piso fotolaminado | 1
Quincalleria | 1
Sellos | 1
Inst. Sanitarias | 1
(en blanco)
Total general | 79