## INFO(3)
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 61
PISO | 18 | REV: | Cristian Fuentealba
DEPTO. | 1807 | FECHA REV: | 2014-11-14
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
General | Kit puerta | Mejorar bocallaves | En contrafuerte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Alfombra | Manchada | Por varios sectores | (en blanco)
| Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | En esquinas | (en blanco)
|  | Manchada en kit puerta | En varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de quincalleria | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en kit puerta | En varios sectores | (en blanco)
| Ventana | No se revisa hoja por esta sucia | General | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Cielo | Manchado con pintura de cornizas | Por esquinas | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar uniones y cortes 45° | En general | (en blanco)
Hall acceso | Papel mural | Manchado | En varios sectores | (en blanco)
| Muros | Con imperfecciones | Por mocheta de acceso | (en blanco)
| Pintura | Manchada en kit puerta | En varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido | En marco de puerta acceso | (en blanco)
|  | Manchada y falta recorrido en muros de closet | En varios sectores | (en blanco)
| Muebles | Repisas de closet con piquetes | En general por orillas | (en blanco)
|  | Marco de closet con piquetes | En parte superior | (en blanco)
|  | Alinear puertas de closet | General | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | Interior closet | (en blanco)
|  | Falta | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | Interior closet | (en blanco)
Baño 1 | Pintura | Manchada en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de quincalleria | (en blanco)
|  | Mejorar recorrido en kit puerta | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Falta recorrido en cielo | General | (en blanco)
| Sellos | Mejorar | Por wc | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Portarrollo suelto | N/A | (en blanco)
| Inst. Sanitarias | Falta tapatornillos | En wc | (en blanco)
Cocina | Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | En varios sectores | (en blanco)
| Muebles | Fondo con piquetes | Mueble sobre lavaplatos | (en blanco)
|  | Puerta izquierda con piquete, por parte inferior | Cara exterior, mueble aereo entre campana y lavaplatos | (en blanco)
|  | 1° cajon con piquete en fondo | Mueble cajonera | (en blanco)
|  | Base con piquetes por orilla | Mueble lado izquierdo horno | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar fragues | General | (en blanco)
| Accesorios | Falta fijar horno | N/A | (en blanco)
| Extraccion | Frente de campana con piquetes | En varios sectores | (en blanco)
Estar | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
Home office | Papel mural | Manchado | En varios sectores | (en blanco)
| Pintura | Falta tapatornillos | En soporte de mueble | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | En general | (en blanco)
W.closet | Papel mural | Manchado | Por varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar uniones | Por esquinas | (en blanco)
| Pintura | Mejorar recorrido en cornizas | En varios sectores | (en blanco)
|  | Mejorar en kit puerta | Por lado de quincalleria | (en blanco)
|  | Mejoar recorrido en cielo | Por lado de tapas metalicas | (en blanco)
| Kit puerta | Regular cierre de puerta | N/A | (en blanco)
| Muebles | Repisa con piquete por orilla derecha | 3° repisa | (en blanco)
| Aseo | Mejorar fino | General | (en blanco)
|  | Mejorar | Quincalleria | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Junquillo desalineado | Muro norte, bajo barra de colgar | (en blanco)
Estar | Muros | Con imperfecciones | Muro norte, por varios sectores | (en blanco)
|  | Con imperfecciones | Muro norte, por algunos sectores | (en blanco)
| Aseo | Mejorar | Ventanal | (en blanco)
| G.polvos y junquillos | Mejorar cortes 45° | En esquinas | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## INFO(5)
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pintura | 16
Aseo | 10
Muebles | 8
Papel mural | 6
G.polvos y junquillos | 4
Cerámicas | 3
Kit puerta | 3
Muros | 3
Accesorios | 2
Sellos | 1
Inst. Sanitarias | 1
Cielo | 1
Extraccion | 1
Alfombra | 1
Ventana | 1
(en blanco)
Total general | 61