## OBS. 201
LISTADO DE OBSERVACIONES R0
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
|  | OBS: | 48
TIPO | 2 | REV: | Natalia Sánchez
DEPTO. | 201 | FECHA REV: | 2014-06-02
VºBº
RECINTO | PARTIDA | OBSERVACION | UBICACION | NOTA | Total
Cocina | Sellos | Mejorar sellos en cubierta | Entre respaldo y mesón | (en blanco)
| Muebles | Reparación notoria de Piquetes en mueble colgante | Lado Sur | y en cenefa
|  | Regular puerta | Mueble isla | (en blanco)
|  | Ajustar puerta bajo lavaplatos | poniente | (en blanco)
|  | Bandeja con Piquetes reparados | Sobre campana | (en blanco)
| Pinturas | Mejorar recorrido y pinturas en cornisas | Ambas | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar tono del frague | Piso | (en blanco)
Baño 1 | Quincalleria | Faltan tapas en boca llave | Marco | (en blanco)
| Pinturas | Recorrer Canteria | General | (en blanco)
|  | Puerta con manchas | General | (en blanco)
| Aseo | Mejorar aseo fino en esquinas con frague | Piso muro | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar tono del frague | Piso | (en blanco)
|  | Frague fisurado | Faldon/tina | (en blanco)
| Extracción | Extractor debe quedar a 1 cm de cielo | Muro norte | (en blanco)
Dormitorio 1 | Alfombra | Alfombra con manchas | Centro | (en blanco)
| Muros | Esquina con lomo | Esquina nororiente | (en blanco)
| Quincalleria | Faltan tapas en boca llave | Marco | (en blanco)
| Ventana | Marco desalineado | Abajo | Acusa sello
| Pinturas | Puerta con desmanches y hendiduras | Centro y arriba | (en blanco)
|  | Pilastra con relieves | poniente | (en blanco)
|  | Recorrer cornisas | poniente | (en blanco)
| Cielo | Grano grueso en cielo ventana | Hacia lado norte | (en blanco)
| Papel mural | Cambio de tono | Antepecho | (en blanco)
|  | Mejorar unión en Dinteles | General | Notoria
| Guardapolvos y Junquillos | Uniones y 45º notorias | General | (en blanco)
Estar | Muros | Muro con lomo | Sur al lado de home office | (en blanco)
|  | Descuadre de muro en home office | Abajo | Acusa guardapolvo
| Piso | Cubrejunta fuera de línea | Nicho lavadora | (en blanco)
| Pinturas | Mejorar recorrido y pintura en cornisas | General | (en blanco)
|  | Cielo con pintura de cornisas | General | (en blanco)
|  | Grano irregular en cielo | General | Enfasis en ventana
|  | Recorrer muros | Nicho lavadora | (en blanco)
|  | Marco con Piquete | En boca llave puerta acceso | (en blanco)
|  | Puerta y marco con manchas | Acceso | (en blanco)
| Papel mural | Uniones notorias en dintel | Acceso dormitorio | (en blanco)
|  | Mejorar instakacion entre pilastras | Puerta acceso | (en blanco)
| Cerámicas | Mejorar tono del frague en piso | General | (en blanco)
|  | Mejorar terminación sobre ceramica muro | General, nicho lavadora | (en blanco)
W.Closet | Quincalleria | Faltan tapas en boca llave | Marco | (en blanco)
| Muebles | Bandejas con leves piquetes en perímetro | General | (en blanco)
| Pinturas | Cuadrar cajas CC.DD. | Cielo | (en blanco)
|  | Recorrer cielo | Perímetro | Con relieves
|  | Mejorar recorrido en cornisas | General | (en blanco)
|  | Recorrer puerta | Arriba | (en blanco)
|  | Mejorar pintura en puerta | General | (en blanco)
|  | Recorrer pilastra | Sur | Con relieves
|  | Marco con Piquetes | Sector boca llave | (en blanco)
| Papel mural | Union notoria en esquinas | General | (en blanco)
NOTA: NO SE REVISAN TERRAZAS

## GRAFICO
GRÁFICO ESTADISTICO POR ESPECIALIDADES
PROYECTO: EDIFICIO SANTA ELENA
Cuenta de PISO
PARTIDA | Total
Pinturas | 19
Papel mural | 5
Cerámicas | 5
Muebles | 5
Muros | 3
Quincalleria | 3
Alfombra | 1
Ventana | 1
Cielo | 1
Extracción | 1
Piso | 1
Guardapolvos y Junquillos | 1
Aseo | 1
Sellos | 1
(en blanco)
Total general | 48